## 方案概览
项目 | 内容
文档名称 | Coface 系统内下单 完整方案（V2.0）
版本 / 日期 | V2.0 / 2026-07-24（替代 V1.0 实施设计稿，自包含）
关联文档 | Coface系统内下单功能评估方案.md/.xlsx（业务确认用，B1~B7 待回填）
背景 | 原 PRD：Coface Report 与 URBA360 监控下单由业务在 Coface 平台线下人工完成，D365 只查询已有订单取数。
新需求（已确认方向） | 在 D365 系统内完成下单，入口放在「关联客户代码」阶段（绑定 Coface ID 后），通过【Coface 下单】按钮手动触发。
目标 1 | 系统内完成 Coface 下单全链路（调查单 → URBA 监控单 → Report 单），替代线下人工下单
目标 2 | 补齐 PRD 要求的「订单未就绪 → 阻断进入数据集成」（当前实现偏离 PRD）
目标 3 | 防重复扣费（Coface 下单无幂等机制，重复提交=重复扣费）
核心设计 | 分阶段状态机 + 点击推进：未下单 →（下调查单/URBA 单）→ URBA已下单待就绪 →（URBA Ready 后自动补下 Report 单）→ Report已下单待就绪 → 已就绪 → 放行进入数据集成。每次点击只做一件事，天然满足 5 秒限流，任何重试不重复扣费。
关键规则 | ①调查单免费（未识别公司）②先下 URBA，Ready 后才能下 Report（301=Full Report URBA，由 URBA 数据生成）③JSON/PDF 两单（39 国，范围待确认）
工作量 | 开发 2~2.5 天 + DEV1 验证 1~2 天 + UAT 联调 0.5~1 天（发布跟随发版窗口）
前置依赖 | Coface 书面确认 C1~C5（重点 C2 顺序规则、C3 双格式范围）；业务确认 B1~B7

## 流程图
Coface 系统内下单 流程图（V2.0）

## 现状与差距
现状（事实）
项目 | 现状
下单调用 | 代码中不存在任何下单调用（无 POST 下单接口），全部依赖线下人工下单
系统取数 | 进入「内外部数据集成」阶段自动触发，仅查询已有 URBA360/Report 订单并取内容
无订单时行为 | 不报错、不阻断：评级类指标填 O、数值指标填 null，整体仍写 SUCCESS → 信用分基于残缺数据计算 ⚠️ 与 PRD 不符
绑定 Coface ID | 「发起信用评估」「关联客户代码」阶段可通过【搜索 Coface 企业】弹窗绑定；进入数据集成前强制校验 Coface ID 非空
Report 产品选择 | 已配置化（ms_systemconfiguration.CofaceCountryConfig），下单可直接复用
可复用链路 | 【搜索 Coface 企业】= 按钮→弹窗/JS→Custom API→后端 Plugin 调 Coface API，链路成熟可照搬
差距
# | 差距 | 影响
1 | 系统无下单能力 | 走到「内外部数据集成」才发现没订单时无法闭环，需人工线下补单后重新触发
2 | 无订单时不阻断（偏离 PRD） | PRD 明确要求提醒并停留本状态；当前缺失值兜底继续，信用分失真
3 | 下单时机晚 | 报告需 6-7 个工作日，流程整体被拉长
4 | 无订单状态跟踪字段 | 无法知道是否已下单/已就绪，无法防重复下单

## 规则核验
PRD 原文依据（阻断要求）
出处 | 原文
PRD 方案概述第 6 条 | 在获取Coface数据集成前，会判断如果订单不存在或订单还在准备中，会提醒相关业务人员需等待相关客户的采购订单完成后，才能完成外部数据集成。
PRD 状态流转规则 | 如果Coface订单数据还未完成，会停留在本状态（关联客户代码）。
PRD 数据集成环节说明 | 在本功能模块不会自动发起Coface订单商务采购……但会提供相关科法斯订单和数据准备状态查询，并提示给业务。
PRD 接口设计说明 | 不支持通过本模块进行静默下单流程……从测试阶段发布需关闭掉任何相关下单代码。
结论 | PRD 明确要求「无订单/订单未就绪 → 提醒 + 停留本状态」的阻断行为。PRD 禁止的是静默自动下单；本次改为按钮手动下单不与之冲突，但属 PRD 需求变更，需业务书面确认。
Coface 会议规则（2026-07-23）与文档核验
# | 会上规则 | 仓库文档依据 | 核验结论
1 | 可先下调查单（免费） | Mandatory No.5：POST /companies/identifications；Solutions Flow 第 2 页：识别成功返回 identified+icon 号；未识别返回 initiated+companyIdentificationId，可用其直接下 Report 单 | ✅ 接口存在；「免费」需书面确认（C1）
2 | 先下 URBA，Ready 后才能下 Report（URBA 不 Ready 后续下单缺参数/缺数据基础） | 依赖原因有文档实锤：301 = Full Report URBA，由 URBA 监控数据生成（见「产品依赖与设计」表） | ✅ 原因已证实；受限国/RU 是否强制、URBA 就绪时长需书面确认（C2）
3 | JSON 和 PDF 要下两个单 | 双格式国家列表：39 国（HK/IN/JP/BR 等）需两单，其余一单双格式 | ⚠️ 范围有出入：全国家还是仅 39 国，需书面确认（C3）
CEE / 俄罗斯特例（已核实）
• CEE = Central & Eastern Europe（中东欧补充产品），Coface 定位「受限国家专用（如俄罗斯）」，三一当前配置仅 RU 一国，实际效果 = 俄罗斯专用特例
• RU 同时在受限 39 国列表中，但代码优先级 CEE > 受限 > 非受限，RU 命中 customized-report + 21000 而非 full-report（有意设计）
• CeeCountries 为配置化列表，未来扩展其他国家改配置即可
• 沙盒开通邮件显示 Full Report CEE 支持 JSON/HTML/PDF/XML 四种格式，且双格式 39 国列表不含 RU → RU 大概率无双格式两单问题

## 产品依赖与设计
产品依赖关系（规则 2 的技术解释）
国家类型 | Report 产品 | 对 URBA 的依赖
非受限国家 | customized-report + 301（Full Report URBA） | 强依赖：该产品是「完整 URBA 报告」，由 URBA 监控数据生成；URBA 未 Ready 时下单缺乏数据基础（即会上所说「缺参数」）
受限 39 国（除 RU） | full-report（独立调查报告） | 弱依赖：不从 URBA 生成，理论上可独立下单；会上口径为统一先 URBA，是否强制待 C2 确认
俄罗斯 RU | customized-report + 21000（Full Report CEE，俄罗斯特例） | 待 C2 确认；CEE 支持四种格式，无双格式两单问题
设计口径（最严格）：所有国家统一「URBA Ready → 再下 Report」。对受限国只是多等一步不会出错；若 Coface 确认受限国可并行，再简化为仅非受限国串行。
总体流程（分阶段状态机，点击推进）
【关联客户代码】阶段
①【搜索 Coface 企业】绑定 Coface ID（现有，不变）
②【Coface 下单】按钮（新增）——每次点击推进一个阶段：
┌─ 阶段 0：未下单
│ ├─ 公司未识别（无 icon 号）→ 下调查单（免费）→ 状态=调查单已提交
│ ├─ 有即时报告 → 复用，跳到「Report 已下单待就绪」
│ ├─ 已有有效订单 → 复用，跳到对应阶段
│ └─ 都不满足 → 下 URBA360 监控单 → 状态=URBA 已下单待就绪
├─ 阶段 1：URBA 已下单待就绪 / 调查单已提交
│ └─ 再次点击（或点【进入下一阶段】时自动触发）查询状态
│ ├─ URBA Ready（/调查识别成功）→ 自动补下 Report 单（JSON；双格式范围再下 PDF 单，间隔 5 秒）→ 状态=Report 已下单待就绪
│ └─ 未 Ready → 提示「准备中，请稍后再试」（停留）
└─ 阶段 2：Report 已下单待就绪
└─ 再次点击（或点【进入下一阶段】时自动触发）查询状态
├─ Ready → 状态=已就绪 → 允许进入「内外部数据集成」
└─ 未 Ready → 提示等待（约 6-7 个工作日）（停留）
【内外部数据集成】阶段（现有 CofaceDataSyncPlugin，逻辑不变，此时订单已就绪直接取数）
为什么不用后台轮询：D365 插件同步执行无法跨天等待；轮询需额外定时任务设施。后续如需自动化，可加每日定时任务扫描推进（复用 CreditRecordExpiration Console 模式），列为二期可选。
设计约束（沿用评估稿，已确认）
• 下单入口：「关联客户代码」阶段、已绑定 Coface ID 才可用
• 复用优先级：即时报告（免费）→ 已有有效订单 → 新下单
• 防重三层：按钮显隐 → JS 查服务端状态 → 插件查已有订单（每阶段先查再下，任何重试不重复扣费）
• 就绪校验：进入「内外部数据集成」前订单必须「已就绪」（按 PRD 硬阻断；是否留强制放行兜底待业务确认）

## 下单决策树
点击【Coface 下单】
│
├─ 0. 前置校验：状态=关联客户代码、Coface ID 非空、当前不处于「下单中」
│
├─ 1. 按当前「下单状态」分支：
│
│ 【未下单 / 下单失败】→ 首次下单流程：
│ ├─ 1.1 Coface ID 是否 icon# 格式？
│ │ └─ 否（公司未识别）→ POST /companies/identifications（免费调查单）→ 状态=调查单已提交，结束
│ ├─ 1.2 GET /urba360/monitorings/orders 查已有 URBA 监控单
│ │ └─ 有（含在途）→ 复用，状态=URBA 已下单待就绪，结束
│ ├─ 1.3 GET /companies/reports 查即时报告
│ │ └─ 有 → 记录即时报告信息，状态=Report 已下单待就绪，结束
│ └─ 1.4 POST /urba360/monitorings/orders 下 URBA 监控单（德国公司附带 legitimateInterest）→ 状态=URBA 已下单待就绪，结束
│
│ 【调查单已提交】→ GET /companies/identifications 查识别结果：
│ ├─ identified（拿到 icon 号）→ 回写 Coface ID → 转 1.2~1.4 继续
│ ├─ initiated（仍在调查）→ 提示等待，结束（或按 Solutions Flow：可用 companyIdentificationId 直接下 Report 单——C4 待确认）
│ └─ negative（识别失败）→ 状态=下单失败，提示走线下，结束
│
│ 【URBA 已下单待就绪】→ GET /urba360/monitorings/orders/{id} 查状态：
│ ├─ 未 ready → 提示「URBA 准备中」，结束
│ └─ ready → 下 Report 单：
│ ├─ 查已有 Report 订单（复用现有 ExtractReportOrderInfo 逻辑）→ 有则复用
│ ├─ POST /publications/orders（JSON，产品按 CofaceCountryConfig 选择）
│ ├─ 双格式范围国家 → 间隔 5 秒 → 再 POST /publications/orders（PDF）
│ └─ 状态=Report 已下单待就绪，结束
│
│ 【Report 已下单待就绪】→ GET /publications/orders 查状态：
│ ├─ 未 Ready → 提示等待（约 6-7 个工作日），结束
│ └─ Ready（双格式国家需 JSON+PDF 两单均 Ready）→ 状态=已就绪，结束
│
│ 【已就绪】→ 提示「订单已就绪，可进入下一阶段」，结束
│
└─ 2. 每一步结果写回「Coface 下单状态 / 下单信息 / 下单时间」三个字段

## 字段与接口
mcs_credit_record 新增 3 个字段
字段 | 类型 | 说明
mcs_cofaceorderstatus（Coface 下单状态） | 选项集 | 0 未下单 / 1 调查单已提交 / 2 URBA已下单待就绪 / 3 Report已下单待就绪 / 4 已就绪 / 5 下单失败
mcs_cofaceordermsg（Coface 下单信息） | 文本(500) | 各阶段订单号、publicationId、companyIdentificationId、失败原因
mcs_cofaceorderdate（Coface 下单时间） | 日期时间 | 最近一次下单/状态变更时间
流转校验：前端 nextStep（关联客户代码 → 内外部数据集成）增加校验：下单状态 ≠ 4（已就绪）时先自动调一次状态查询推进，再按结果放行/阻断提示。后端 CreditRecordStatusTransitionPlugin 允许流转表不改（10→11 本就合法），是否加后端硬校验待业务确认兜底策略后决定。
CofaceApiService 接口方法（5 新增 + 1 复用）
方法 | 接口 | 用途
GetInstantReport(countryCode, externalId) | GET /companies/reports | 即时报告检查（免费复用）
PlaceIdentificationOrder(...) | POST /companies/identifications | 下调查单（公司未识别时）
GetIdentificationOrders() | GET /companies/identifications | 查识别结果（identified/initiated/negative）
PlaceUrbaMonitoringOrder(externalId, countryCode, legitimateInterest?) | POST /urba360/monitorings/orders | 下 URBA 监控单
GetUrbaMonitoringOrderStatus(orderId) | GET /urba360/monitorings/orders/{id} | 查 URBA 状态（已封装，直接复用）
PlaceReportOrder(externalId, countryCode, productSlug, productCode, format) | POST /publications/orders | 下 Report 单（JSON/PDF 分开）
Token 优化：CofaceTokenManager 改为缓存 Token（有效期 60 分钟，现存 ms_systemconfiguration.coface_idtoken/coface_token_expiry 字段可直接用），避免单次点击内多次重复认证。

## 技术实现与发布
技术实现清单
类型 | 新增/修改 | 内容
Plugin（新） | 新增 | CofacePlaceOrderPlugin：Custom API mcs_CofacePlaceOrder 的实现，入参 CreditRecordId，出参 status/message/orderStatus。按 07-17 规范归入 SanyD365.D365ExtensionApi.Sales
Custom API | 新增 | mcs_CofacePlaceOrder（参照 mcs_CofaceSearchCompany 形态），加入 McsCustomAPI + 主清单
CofaceApiService | 修改 | 新增 5 个方法；Token 缓存化
配置 | 修改 | ms_systemconfiguration.CofaceCountryConfig JSON 增加 DualFormatCountries（双格式 39 国列表，待 C3 确认范围）+ 可选 LegitimateInterest（德国）
前端 JS | 修改 | mcs_credit_record.js：placeCofaceOrder（点击→查状态→调 Custom API→提示并刷新）；nextStep 就绪校验（先推进一次状态查询再判定）
按钮 | 新增 | App Action【Coface 下单】（DeployTool AppActionDeployer 扩展，显隐逻辑同【搜索 Coface 企业】模式）
元数据 | 新增 | 3 个字段（中英双语标签）+ 实体发布 + 加入主清单 Solution
翻译 | 新增 | 按钮/提示语中英语言 key（先本地 1033/2052.json 追加，再同步 DEV）
发布计划
步骤 | 内容
1 | DEV1 独立 Assembly 验证 → 测试结束立即注销（红线）
2 | 归并远程主项目 SanyD365.D365ExtensionApi.Sales（Custom API 实现插件规范归属）→ PR → 合并 uat → 重编 → 更新 DEV1 主 Assembly → 重绑 Custom API → 回归
3 | 组件第一时间加入主清单 AllComponent_Peter_NoUAT：3 字段（随实体）/ Custom API 本体+参数+响应 / App Action / WebResource 变更
4 | 发版前 check-solution-coverage 核对 + 字段快照对比（防 80041A06）
5 | n8n 发布：entity_XXX（字段）+ McsCustomAPI（Custom API + 实现 Assembly）+ McsWebResource（JS + 语言包）

## 异常与测试
异常与边界处理
场景 | 处理
下单 POST 失败（限流/网络/参数） | catch 后状态=下单失败 + 原因写「下单信息」，不静默成功；重试走「查已有订单」分支防重复扣费
URBA/Report 长时间不 Ready | 停留提示；超过 N 天（建议 15 个工作日，待确认）在「下单信息」追加超时警告，人工决定是否走线下
双格式国家只有 JSON 单 Ready | 视为未就绪，提示等待 PDF 单
重复点击/并发点击 | 插件入口校验「下单中」瞬时状态 + 每阶段先查已有订单，幂等推进
365 天失效后重新发起评估 | 走「查已有订单」分支：URBA 监控单长期有效（实测有效期到 2109）直接复用；Report 单过期则按阶段重下（复用规则待 C5 确认）
未识别公司一期范围 | 调查单链路一期实现「提交 + 查结果 + 识别成功继续」；initiated 直接用 companyIdentificationId 下 Report 的分支待 C4 确认后决定是否启用，否则提示走线下
测试计划（DEV1 + Coface 沙盒）
# | 场景 | 预期
1 | 已识别公司首次下单 | URBA 单创建成功，状态=URBA 已下单待就绪
2 | 重复点击 | 不重复扣费，提示当前阶段
3 | URBA 未 Ready 推进 | 提示准备中，不下 Report 单
4 | URBA Ready 推进 | 自动补下 Report 单（双格式国家两单，间隔 5 秒）
5 | 即时报告客户 | 不下单直接复用
6 | 已有有效订单客户 | 不下单直接复用到对应阶段
7 | 未识别公司 | 调查单提交 → 查询 → 识别成功继续/失败提示
8 | 未就绪进入数据集成 | 阻断并提示（按 PRD）
9 | 就绪后进入数据集成 | 现有取数逻辑不变，标签/PDF 正常生成
10 | 限流验证 | 连续两次下单间隔 ≥ 5 秒

## 待确认问题
给 Coface（书面确认，阻塞开发细节）
# | 问题 | 影响 | 确认结论（填写）
C1 | 调查单是否免费？识别结果（identified/initiated/negative）返回结构与时长 | 调查单链路设计
C2 | 「URBA Ready 后才能下 Report」是否对所有国家强制（含受限国 full-report、RU CEE）？URBA 未 Ready 强行下 Report 具体报什么错/缺什么参数？URBA 首次就绪平均时长？ | 状态机两阶段拆分、受限国是否可并行、异常提示文案
C3 | JSON/PDF 两单是所有国家还是仅 39 国？两单是否两份费用？ | 下单次数与费用
C4 | initiated 状态下能否用 companyIdentificationId 直接下 Report 单？ | 未识别公司是否闭环
C5 | URBA 监控单/Report 单有效期与 365 天重评复用规则 | 重评逻辑
给业务（评估稿 7 问）
# | 问题 | 推荐 | 确认结论（填写）
B1 | 未就绪进入数据集成：按 PRD 硬阻断，还是留强制放行兜底？ | 按 PRD 硬阻断
B2 | 下单权限：所有业务员还是限定角色？ | 限定角色（下单=费用）
B3 | 复用优先级：即时报告→已有订单→新下单，是否认可？ | 认可
B4 | 双格式国家是否接受两份订单费用？ | 随 C3 结论
B5 | 未识别公司一期是否仅覆盖「调查单+识别成功继续」？ | 是
B6 | 365 天重评复用规则 | 随 C5 结论
B7 | DEV/UAT 联调环境（沙盒）与下单配额/计费 | —

## 工作量与附录
工作量与里程碑
阶段 | 内容 | 预估
1. 本地开发 | ApiService 5 方法 + Token 缓存 + Custom API + Plugin + JS + 按钮 + 3 字段 | 2 ~ 2.5 天
2. DEV1 验证 | 独立 Assembly 注册，按测试计划 10 场景验证（依赖沙盒就绪速度） | 1 ~ 2 天
3. 归并发布 | 归并主项目 → PR → 主 Assembly + 组件进主清单 → 发版核对 → n8n 发布 | 跟随发版窗口
4. UAT 联调 | 沙盒/生产实测（依赖 C1~C5 确认） | 0.5 ~ 1 天
前置依赖：C1~C5 书面确认（重点 C2/C3）；业务确认 B1~B7。
附录：关键事实速查
事实 | 值 | 出处
下单限流 | 单用户 10-12 次/分钟，每次下单间隔 5 秒 | Coface 下单接口清单
Report 就绪时长 | 约 6-7 个工作日（in-preparation → Ready） | Solutions Flow
URBA 监控单有效期 | 实测到 2109（长期监控） | Coface_API接口测试结果
Token 有效期 | 60 分钟（OAuth2） | Coface 下单接口清单
双格式 39 国 | HK/IN/MY/JP/BR 等（不含 RU），需 JSON+PDF 两单 | 双格式国家列表 20260520
受限 39 国（制裁） | AF/CU/IR/RU/UA 等，Report 用 full-report（RU 除外走 CEE） | CofaceConfigDeployer
产品代码 | 301=Full Report URBA（URBA 生成）；21000=Full Report CEE（俄罗斯特例，支持 JSON/HTML/PDF/XML） | Mandatory / 沙盒邮件
现有可复用封装 | 订单查询 GET×3、内容获取 GET×2、URBA 状态查询、PDF 平台上传 | CofaceApiService