## 测试用例总览
部分 | 模块 | 实体/子模块 | 测试用例 | 状态
P1 测试准备 | 1.1 测试分工说明 1.2 测试前准备 | 环境/账号/数据 | 测试环境检查、测试账号准备、测试数据准备 | ✅
P2 信用评估测试 | 2.1 信用评估基础数据 | 通用实体/字段 | TC-BASE-001 ~ TC-BASE-005（5条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.1 信用评估基础数据 | 评分项目/枚举值 | TC-ITEM-001 ~ TC-ITEM-010（10条） TC-ENUM-001 ~ TC-ENUM-012（12条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.1 信用评估基础数据 | 评分卡配置 | TC-SCCFG-001 ~ TC-SCCFG-009（9条） TC-CARD-001 ~ TC-CARD-013（13条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.1 信用评估基础数据 | 信用标签 | TC-TAG-001 ~ TC-TAG-011（11条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.2 信用评估核心流程 | 评估记录新建/字段 | TC-EVCF-001/002/006/007/009、TC-EVAL-001/002/006（8条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.2 信用评估核心流程 | 客户选择/Coface关联 | TC-EVCF-003/004/005、TC-EVAL-003/005/008、TC-ACC-002/004/005（9条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.2 信用评估核心流程 | 状态流转/业务推进 | TC-EVCF-008、TC-EVAL-004/007（3条） | ✅
P2 信用评估测试 | 2.3 客户主数据联动与辅助验证 | 客户主数据联动 | TC-ACC-001/003/006~011（8条） | ✅
P3 主流程 | 3.1 完整业务流程 | 单客户评估 | TC-FLOW-001 ~ TC-FLOW-010（10条） | ✅
P3 主流程 | 3.2 Coface 数据集成 | Coface集成 | TC-CFPI-001 ~ TC-CFPI-020（20条） | ✅
P3 主流程 | 3.3 信用分计算 | 信用分计算 | TC-CSPI-001 ~ TC-CSPI-016（16条） | ✅
P3 主流程 | 3.4 角色权限与 UAT 流程 | 角色权限 | TC-ROLE-001 ~ TC-ROLE-010（10条） | ✅
P4 异常 | 异常流程 | 通用 | TC-EXCP-001 ~ TC-EXCP-004（4条） | ✅
P5 批量 | 批量处理 | 通用 | TC-BULK-001 ~ TC-BULK-003（3条） | ✅
P6 执行记录 | 测试执行 | 通用 | 执行记录表格 | ✅
P7 画像应用 | 客户信用画像 | 客户/画像/飞轮/接口/权限 | TC-PROF-001 ~ TC-PROF-018（18条） | ✅

## P1 测试准备
测试分工说明
测试类型 | 执行方 | 验证方式 | 说明
前端业务测试 | 业务测试人员（UAT 测试人员） | 通过D365界面操作验证 | 不进入后台，仅使用导航、表单、按钮等前端功能
后端配置测试 | 开发团队 | 通过后台配置验证 | 字段配置、功能注册、页面配置等技术配置
1. 环境检查清单（前端可验证项）
检查项 | 状态 | 前端验证方法
D365 DEV环境可访问 | ☐ | 登录 https://dev1.crm5.dynamics.com
信用评估相关导航可访问 | ☐ | 左侧导航栏"额度管理"下可见"客户信用评估"、"客户信用标签"；"基础数据"下可见"客户评分卡"、"客户评分项目"、"定性评分项目枚举值"
评分项目数据已创建 | ☐ | 导航到"基础数据"→"客户评分项目"，能看到评分项目记录
Coface测试客户存在 | ☐ | 客户列表能搜索到测试客户
2. 测试账号
角色 | UAT 账号 | 用途 | 数据范围
系统管理员 | gw_qiuzw@sanyglobal.onmicrosoft.com | 配置检查、问题排查 | 全组织
营销代表 | UATUser16@sanyglobal.onmicrosoft.com | 创建评估记录、关联客户、触发数据集成、人工复核、提交审核申请 | 本人/本部门
区域营管 | UATUser70@sanyglobal.onmicrosoft.com | 复核本部门及下级部门记录、提交审核申请 | 本部门及下级部门
营销代表+区域营管 | UATUser08@sanyglobal.onmicrosoft.com | 复合角色测试 | 本人/本部门/下级部门
总部营管/风控 | UATUser14@sanyglobal.onmicrosoft.com | 查看全集团记录、在 BPP 平台完成审批 | 全集团
子总（高管） | UATUser06@sanyglobal.onmicrosoft.com | 高管权限验证 | 全集团
服务工程师 | UATUser60 / UATUser32@sanyglobal.onmicrosoft.com | 无信用评估权限的角色（负向测试） | 无
3. 测试数据
数据项 | 值 | 说明
测试客户名称 | TEST FOR SIX HYDRO BUDOWA-6 S.A. | Coface测试数据
Coface ID | icon#5415240 | 波兰客户
国家编码 | PL | 2位字母
客户英文名称 | TEST FOR SIX HYDRO BUDOWA-6 S.A. | 搜索用

## P2 信用评估测试
2.1.1 实体与字段基础检查
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-BASE-001 | F1.1, F1.3 | 实体导航检查 | 1. 登录D365 2. 展开左侧导航栏 | 客户资信下可访问： - 客户信用评估 - 客户评分卡 - 客户评分项目 基础数据下可访问： - 定性评分项目枚举值 客户信用评估关联包可访问： - 客户信用标签表 | 导航路径与截图一致，相关实体可正常打开 | 已完成 | 已结束
TC-BASE-002 | F1.1, F1.2 | 客户主数据表字段检查 | 1. 打开客户主数据表（AccountMaster）表单 2. 查看字段列表 | 以下字段存在: - 客户信用评分 - 客户等级 - 信用评估有效状态 - 客户信用外部评级 | 4个字段均存在且可显示 字段存在，但是没有加到表单（uat环境） | 已完成 | 未开始
TC-BASE-003 | F2.1.1, F2.1.2 | 选项集值检查 | 1. 导航到"基础数据"→"客户评分项目"，打开记录 2. 查看数据类型选项集 | 选项集值: 0=定量, 1=定性 | 选项集值与数据字典一致 | 已完成 | 已结束
TC-BASE-004 | F2.2.1 | 评分卡配置检查 | 1. 导航到"基础数据"→"客户评分卡" 2. 筛选SA级老客户 | SA级老客户评分项目配置完整（如7个评分项目），所有分档区间不重叠、定性值不重复，总分=100 | 配置完整，总分=100 目前不等于100，示例SA级老客户、定量总分176分，定性41分 | 已完成 | 未开始
TC-BASE-005 | F3.1.1, F3.6.1 | 评估记录表单检查 | 1. 导航到"额度管理"→"客户信用评估" 2. 点击新建 | 表单字段完整，编码自动生成 | 表单可正常打开，编码自动生成 | 已完成 | 已结束
2.1.2 客户评分项目（固定的基础数据，用户无需新建或修改）
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-ITEM-001 | F1.2, F2.1.1 | 表单加载 - 字段只读 | 1. 新建记录，查看评分项目编码字段 | 评分项目编码字段为只读状态 | 只读 | 已完成 | 已结束
TC-ITEM-002 | F2.1.1 | 数据类型变更提示（字段变更时） | 步骤1（定量）: 选择数据类型=定量 → 显示INFO："当前为定量指标，请在评分卡配置表中配置分值范围" 步骤2（定性）: 选择数据类型=定性 → 显示INFO："当前为定性指标，请在枚举值表中配置选项值" | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-003 | F2.1.1 | 保存前校验 - 必填字段 | 步骤1（缺失）: 必填字段留空，点击保存 → 弹出alert阻断保存 步骤2（完整）: 填写所有必填字段，点击保存 → 保存成功 | 步骤1阻断；步骤2成功 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-004 | F2.1.1 | 新建时 - 评分项目编码格式校验 | 步骤1（通过）: 评分项目编码="ExternalRating" → 创建成功 步骤2（失败-含特殊字符）: 评分项目编码="External-Rating" → 创建失败，报错"必须以字母开头，只能包含英文字母和数字" 步骤3（失败-数字开头）: 评分项目编码="123Rating" → 创建失败，报错"格式不正确..." | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-005 | F2.1.1 | 新建时 - 评分项目编码唯一性校验 | 1. 创建新记录，评分项目编码="ExternalRating"（已存在） | 创建失败，报错："评分项目编码 'ExternalRating' 已存在，不能重复" | 失败 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-006 | F2.1.1 | 新建时 - 数据类型值范围校验 | 1. 创建记录，数据类型=3（非法值） | 创建失败，报错："数据类型只能是 1-定量 或 2-定性" | 失败 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-007 | F2.1.1 | 更新时 - 评分项目编码不允许修改 | 1. 通过后台更新记录，修改评分项目编码 | 如果页面规则生效，字段只读无法修改；如果绕过页面校验，由系统校验唯一性 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-008 | F2.1.1 | 新建时 - 必填字段校验 | 1. 创建记录，评分项目名称="" | 创建失败，报错："评分项目名称不能为空" | 失败 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-009 | F2.1.1, F2.2.1 | 评分项目与评分卡配置联动 | 1. 导航到"基础数据"→"客户评分卡"，选择评分项目="ExternalRating" | 自动带出：评分项目名称、数据类型=定量、分类=客户实力 | 联动正确 | 已完成 | 未开始
TC-ITEM-010 | F2.1.1, F2.1.2 | 评分项目与枚举值表联动 | 步骤1（定性项目）: 导航到"基础数据"→"定性评分项目枚举值"，选择评分项目="CountryRisk"，添加枚举值L=低 → 创建成功 步骤2（定量项目）: 选择评分项目="ExternalRating" → 页面提示"该评分项目为定量指标，不需要配置枚举值"；系统创建失败 | 步骤1成功；步骤2失败 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
2.1.2 定性评分项目与枚举值（固定的基础数据，用户无需新建或修改）
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-ENUM-001 | F1.2, F2.1.2 | 表单加载 - 字段只读 | 1. 新建记录，查看评分项目编码和选择项编码字段 | 评分项目编码为只读；新建时选择项编码可编辑，编辑时只读 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-002 | F2.1.2 | 评分项目变更校验（字段变更时） | 步骤1（定性项目通过）: 选择评分项目="CountryRisk" → 显示INFO："当前为定性项目：国别风险，请配置枚举值" 步骤2（定量项目失败）: 选择评分项目="ExternalRating" → 弹出alert："该评分项目为定量指标，不需要配置枚举值"，评分项目编码清空 | 步骤1显示INFO；步骤2弹出alert并清空 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-003 | F2.1.2 | 保存前校验 - 必填字段 | 步骤1（必填缺失）: 必填字段留空，点击保存 → 弹出alert阻断保存 步骤2（空字符串）: 选择项编码=""，点击保存 → 弹出alert："选择项编码不能为空字符串" | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-004 | F2.1.2 | 新建时 - 项目类型校验 | 步骤1（定性通过）: 评分项目编码="CountryRisk", 选择项编码="L" → 创建成功 步骤2（定量失败）: 评分项目编码="ExternalRating", 选择项编码="L" → 创建失败，报错"评分项目 'ExternalRating' 为定量指标，不能配置枚举值" | 步骤1成功；步骤2失败 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-005 | F2.1.2 | 新建时 - 选择项编码唯一性校验 | 步骤1（通过）: 创建 "CountryRisk"+"M" → 创建成功 步骤2（失败）: 创建 "CountryRisk"+"L"（已存在） → 创建失败，报错"评分项目 'CountryRisk' 下已存在选择项编码 'L'" | 步骤1成功；步骤2失败 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-006 | F2.1.2 | 更新时 - 选择项编码不允许修改 | 1. 通过后台更新记录，修改选择项编码="M" | 如果页面规则生效，字段只读无法修改 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-007 | F2.1.2 | 新建时 - 必填字段校验 | 1. 创建记录，选择项目名称="" | 创建失败，报错："选择项目名称不能为空" | 失败 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-008 | F1.3, F2.1.2 | 国别风险枚举值 | 1. 导入枚举值：L=低, M=中, H=高, O=缺失 | 4条记录创建成功 | 成功 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-009 | F1.3, F2.1.2 | 行业风险枚举值 | 1. 导入枚举值：L=低, M=中, H=高, O=缺失 | 4条记录创建成功 | 成功 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-010 | F1.3, F2.1.2 | 行业属性枚举值 | 1. 导入枚举值：1-6, O=缺失 | 7条记录创建成功 | 成功 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-011 | F1.3, F2.1.2 | 客户评级枚举值 | 1. 导入枚举值：S=S级, A=A级, SH=S级控股参股公司 | 3条记录创建成功 | 成功 | 已完成 | 未开始
TC-ENUM-012 | F1.3, F2.1.2 | 经销商分级枚举值 | 1. 导入枚举值：1=钻石, 2=铂金, 3=白银, 4=认证, 5=意向 | 5条记录创建成功 | 成功 | 已完成 | 未开始
2.1.3 评分卡配置（固定的基础数据，用户无需新建或修改）
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-SCCFG-001 | F2.2.1 | 新建记录-编码自动生成 | 1. 导航到"基础数据"→"客户评分卡"，点击"新建" 2. 不填写评分分档编码，选择评分卡类型和评分项目编码，填写赋分 3. 点击"保存" | 保存成功，编码自动填充为SC+YYYYMMDD+4位序列号（如SC202506040001），编码字段只读 | 编码正确 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-002 | F2.1.1, F2.2.1 | 选择评分项目-自动带出 | 1. 新建记录，评分项目编码选择"ExternalRating" | 自动带出：评分项目名称="外部评级"，数据类型="定性"，评分项目分类="客户实力" | 带出正确 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-003 | F2.2.1 | 数据类型字段显隐控制 | 步骤1（定量）: 选择定量项目（如"注册资本"）→ 定量最小值/最大值可见，定性项目值隐藏 步骤2（定性）: 选择定性项目（如"外部评级"）→ 定性项目值下拉可见，定量最小值/最大值隐藏 | 各步骤显隐正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-004 | F2.1.2, F2.2.1 | 定性-下拉选项过滤 | 1. 选择定性评分项目A，打开"定性项目值"下拉并记录选项 2. 切换评分项目B，再次打开下拉 | 步骤1只显示项目A的枚举值；步骤2更新为项目B的枚举值；不包含其他项目枚举值 | 过滤正确 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-005 | F2.2.1 | 定量-数值校验 | 步骤1（最大值<最小值）: 最小值=100，最大值=50，点击保存 → 弹出提示"定量最大值必须大于最小值"，保存失败 步骤2（负数允许）: 最小值=-10，点击保存 → 保存成功（定量最小值已允许负数） | 各步骤校验正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-006 | F1.2, F2.2.1 | 字段只读校验 | 1. 打开已保存的评分卡配置记录，尝试编辑评分分档编码、评分项目名称、数据类型、评分项目分类 | 所有字段显示为灰色（只读状态），无法编辑 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-007 | F2.2.1 | 完整新建流程-定性 | 1. 新建，选择评分卡类型="SA级老客户"，评分项目="ExternalRating" 2. 确认名称/类型/分类自动带出，赋分=20 3. 数据类型显示"定性"，定性项目值选择"A级" 4. 点击保存 | 保存成功，编码自动生成，所有字段值正确，表单切换只读模式 | 流程通过 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-008 | F2.2.1 | 完整新建流程-定量 | 1. 新建，选择评分卡类型="SA级老客户"，评分项目="注册资本" 2. 确认名称/类型/分类自动带出，赋分=15 3. 数据类型显示"定量"，最小值=1000，最大值=5000 4. 点击保存 | 保存成功，编码自动生成，所有字段值正确，表单切换只读模式 | 流程通过 | 已完成 | 未开始
TC-SCCFG-009 | F2.2.1 | 赋分允许负数 | 1. 新建评分卡分档，赋分=-5，保存 | 保存成功 | 负数赋分允许 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-001 | F1.2, F2.2.1 | 表单加载 - 字段只读 | 1. 新建记录，查看编码字段和带出字段 | 评分分档编码为只读；评分项目名称、数据类型、评分项目分类均为只读 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-002 | F2.2.1 | 评分项目变更 - 自动带出与清空 | 步骤1（选择项目）: 选择评分项目（查找字段）="国别风险" → 自动带出：评分项目编码="CountryRisk"，评分项目名称="国别风险"，数据类型=定性，评分项目分类=宏观市场 步骤2（清空项目）: 清空评分项目（查找字段）→ 带出字段（编码、名称、数据类型、分类）清空 | 步骤1带出正确；步骤2清空正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-003 | F2.2.1 | 数据类型字段显隐控制 | 步骤1（定量）: 选择定量评分项目（如"净资产"）→ 数据类型自动带出"定量"，定量最小值/最大值字段可见；定性项目值字段隐藏 步骤2（定性）: 选择定性评分项目 "CountryRisk" → 数据类型自动带出"定性"，定性项目值字段可见（通过查找弹出窗口选择对应枚举值）；定量最小值/最大值字段隐藏 | 各步骤显隐正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-004 | F2.2.1 | 数值范围校验（字段变更时） | 步骤1（最小值允许负数）: 输入最小值=-10 → 不阻断，值保留（赋分已允许负数） 步骤2（最小值≥最大值）: 最小值=100，最大值=50 → 弹出alert："定量最小值必须小于最大值"，值被清空 步骤3（最大值≤最小值）: 最小值=50，最大值=50 → 弹出alert："定量最大值必须大于最小值"，值被清空 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-005 | F2.2.1 | 保存前校验 - 定量/定性必填 | 步骤1（定量缺范围）: 选择定量项目，不填范围值，点击保存 → 弹出alert阻断保存 步骤2（定性缺选项）: 选择定性项目，不选选项值，点击保存 → 弹出alert阻断保存 | 各步骤阻断保存 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-006 | F2.2.1 | 新建时 - 编码自动生成规则 | 步骤1（自动生成）: 不填写编码，创建记录 → 编码自动生成：SC+YYYYMMDD+0001 步骤2（序列递增）: 创建第二条记录 → 编码=SC202506040002 步骤3（已填不覆盖）: 评分分档编码="SC202506040099" → 编码保持原值不覆盖 步骤4（跨天重置）: 今天创建第一条记录 → 编码=SC202506040001（序列重置） | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-007 | F2.1.1, F2.2.1 | 评分卡与评分项目关联 | 1. 创建评分卡配置，选择评分项目 | 信息自动带出，配置成功 | 联动正确 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-008 | F2.2.1, F4.2.1 | 评分卡与信用分计算 | 1. 触发信用分计算 | 按评分项目命中对应分档权重；缺失/未命中时取该项目所有分档权重的整数平均分 | 计算正确 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-009 | F2.2.1, F4.2.1 | 多行定性分档配置 | 1. 对同一 category+ExternalRating 创建 A=20、B=15、C=10 三行定性配置 2. 保存并触发信用分计算 | 三行均保存成功；不同定性复核值命中对应权重 | 多行配置生效 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-010 | F2.2.1, F4.2.1 | 多行定量分档配置 | 1. 对同一 category+NetAssets 创建 [0,1M)=5、[1M,10M)=10、[10M,∞)=20 三行定量配置 2. 分别用 0.5M、1M、5M、10M 复核值触发计算 | 0.5M→5; 1M→10; 5M→10; 10M→20（左闭右开） | 区间语义正确 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-011 | F4.2.1 | 缺失/未命中取平均分 | 1. ExternalRating 配置 A=20、B=15、C=10 三行 2. 标签复核值为 O（或空）触发计算 | 该项目得分 = Round((20+15+10)/3) = 15 | 平均分计算正确 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-012 | F2.2.1 | 定性值重复校验 | 1. 在同一 category+ExternalRating 下已存在 A=20 2. 再创建一行 A=15 保存 | 保存失败，报错"定性值 'A' 已存在，不能重复" | 重复被拦截 | 已完成 | 未开始
TC-CARD-013 | F2.2.1 | 定量区间重叠校验 | 1. 在同一 category+NetAssets 下已存在 [0,100) 2. 再创建 [50,150) 保存 | 保存失败，报错"定量区间 [0,100) 与 [50,150) 重叠" | 重叠被拦截 | 已完成 | 未开始
2.1.4 信用标签（固定的基础数据，用户无需新建或修改）
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-TAG-001 | F1.2, F2.3.1 | 表单加载 - 字段只读 | 1. 查看所有字段状态 | 以下字段为只读：信用评估、客户编码、评分项目分类、评分项目、评分项目名称、评分项目说明、数据类型、集成定量/定性指标、集成指标、复核指标、得分值、是否评分、有效状态 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-002 | F2.3.1 | 数据类型 - 复核字段显隐 | 步骤1（定量）: 查看复核字段 → 复核定量指标可见，复核定性指标隐藏 步骤2（定性）: 查看复核字段 → 复核定性指标可见，复核定量指标隐藏 | 各步骤显隐正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-003 | F3.5.1, F3.5.2 | 复核值变更 - 展示更新 | 步骤1（定量值）: 修改复核定量指标为2000000 → 复核指标自动更新为"2000000.00" 步骤2（定性值）: 修改复核定性指标为"M" → 复核指标自动更新为"M" | 各步骤更新正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-004 | F3.5.1, F3.5.3 | 评估状态控制 - 复核字段锁定 | 步骤1（人工复核状态）: 状态=人工复核，打开标签表单 → 复核字段可编辑 步骤2（非人工复核状态）: 状态≠人工复核，打开标签表单 → 复核字段只读 | 步骤1可编辑；步骤2只读 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-005 | F2.3.1 | 保存前校验 - 必填字段缺失 | 1. 必填字段留空，点击保存 | 弹出alert："以下字段不能为空：信用评估、客户编码、评分项目"，保存被阻断 | 阻断保存 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-006 | F2.3.1, F3.4.2, F4.5.1 | 创建后 - 初始化与带出 | 步骤1（带出评分项目信息）: 创建标签记录，选择评分项目字段="外部评级" → 记录创建后，评分项目名称="外部评级"，数据类型=定量，评分项目分类=客户实力，评分项目代码="ExternalRating" 步骤2（复制集成值到复核值-定量）: 创建记录 → 创建后：复核定量指标=5000000，集成指标="5000000.00"，复核指标="5000000.00" 步骤3（复制集成值到复核值-定性）: 创建记录 → 创建后：复核定性指标="L"，集成指标="L"，复核指标="L" 步骤4（初始化默认状态）: 创建记录 → 创建后：有效状态=是，是否评分=否 步骤5（无集成值处理）: 仅填写必填字段创建记录 → 创建成功，复核字段为空，有效状态=是，是否评分=否 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-007 | F2.3.1, F3.1.1 | 标签与评估记录关联 | 1. 创建标签记录，选择信用评估字段="SCO202506040001" | 创建成功，系统能正确查询到关联的评估记录状态 | 关联正确 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-008 | F2.1.1, F2.3.1 | 标签与评分项目关联 | 1. 创建标签记录，选择评分项目字段="资产负债率" | 系统自动带出评分项目信息（评分项目代码="DebtRatio"） | 联动正确 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-009 | F5.2.1, F5.3.1, F6.3, F6.4 | 数据集成流程 - 集成值写入 | 1. Coface数据集成写入指标值到集成定量指标 | 标签记录更新，集成值字段有值 | 写入正确 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-010 | F3.5.1, F3.5.2 | 人工复核流程 - 复核值编辑 | 1. 人工修改复核值 | 复核值更新，复核指标同步更新 | 同步正确 | 已完成 | 未开始
TC-TAG-011 | F4.2.1, F4.5.1 | 信用分计算 - 得分值更新 | 1. 触发信用分计算 | 标签记录得分值更新为计算得分，是否评分=true | 计算正确 | 已完成 | 未开始
2.2.1 评估记录新建与字段
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-EVCF-001 | F3.1.1 | 新建记录-编码自动生成 | 1. 导航到"客户资信"→"客户信用评估"，点击"新建" 2. 不填编码，选择客户，填写其他必填字段，保存 | 保存成功，信用评估编码自动填充为SCO+YYYYMMDD+4位序列号，编码字段只读 | 编码正确 | 已完成 | 已结束
TC-EVCF-002 | F3.1.1 | 新建记录-默认值自动填充 | 1. 点击"新建"，观察字段默认值 | 申请人=当前登录用户名，发起评估日期=今天，评估状态=发起，有效状态=否 | 默认值正确 | 已完成 | 已结束
TC-EVCF-006 | F1.2, F3.1.1, F3.1.2 | 字段只读校验 | 1. 打开已保存的记录，尝试编辑信用评估编码、客户名称、英文名称、国家编码、科法斯ID、申请人、信用评分（红色标记的字段未设只读，右上角标题栏里） | 所有字段显示为灰色（只读状态），无法编辑 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-EVCF-007 | F1.2, F3.1.1 | 接口回填字段只读 | 1. 打开已保存的记录，尝试编辑URBA订单ID/状态、Report订单ID/状态、接口状态/消息、BPP状态/审批人/ID、审批完成日期 | 所有接口回填字段显示为灰色（只读状态） | 只读 | 已完成 | 已结束
TC-EVCF-009 | F3.1.1 | 完整新建流程 | 1. 点击"新建"，确认默认值已填充（申请人、日期、状态） 2. 选择客户编码，确认客户信息自动带出 3. 填写备注（可选），点击"保存" | 保存成功，编码自动生成（SCO前缀），所有字段值正确，表单切换只读模式 | 流程通过 | 已完成 | 已结束
TC-EVAL-001 | F3.1.1 | 新建 - 默认值设置 | 1. 打开新建表单 | 申请人=当前用户，发起评估日期=今天，评估状态=发起，有效状态=否 | 默认值正确 | 已完成 | 已结束
TC-EVAL-002 | F1.2, F3.1.1, F3.1.2 | 字段只读校验 | 步骤1（编码和带出字段）: 查看编码、客户名称、英文名称、国家编码、Coface ID、信用分、申请人等字段 → 均为只读 步骤2（系统自动回填字段）: 查看URBA订单ID/状态、Report订单ID/状态、发布ID、接口返回信息、BPP相关字段 → 均为只读 | 全部字段只读 | 全部通过 | 已完成 | 已结束
TC-EVAL-006 | F3.1.1 | 新建时 - 编码自动生成规则 | 步骤1（自动生成）: 不填写编码，创建记录 → 编码自动生成：SCO+YYYYMMDD+0001 步骤2（序列递增）: 创建第二条记录 → 编码=SCO202506040002 步骤3（已填不覆盖）: 信用评估编码="SCO202506040099" → 编码保持原值不覆盖 | 各步骤预期如上 测试问题： 新建时，允许手动填写“信用评估编码”，如果手填的和现有已存在的记录编号重复，没有唯一性校验（如果没有这个需求可忽略此项） | 全部通过 | 已完成 | 未开始
2.2.2 客户选择与 Coface 关联
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-EVCF-003 | F3.1.1, F3.3.1, F3.3.2 | 选择客户-自动带出与Coface ID场景 | 步骤1（未维护Coface ID）: 选择未维护Coface ID的客户 → 带出客户名称/英文名称/国家编码，Coface ID为空，显示黄色警告"未关联科法斯客户..." 步骤2（已维护Coface ID）: 为客户维护Coface ID后重新选择 → 正常带出Coface ID，无警告 | 步骤1警告+空Coface ID；步骤2正常带出 | 全部通过 | 已完成 | 已结束
TC-EVCF-004 | F3.1.1, F3.3.1 | 客户信息缺失-提示警告 | 1. 选择缺少英文名称或国家编码的客户 | 表单顶部显示黄色警告："客户英文名称不能为空...；国家编码不能为空"（警告不阻断保存，仅提示） 测试问题：客户英文名称和国家编码为空，不能保存，且弹框提示会弹两次，见I列截图 | 警告正确 | 已完成 | 未开始
TC-EVCF-005 | F3.1.1, F3.3.1 | 保存校验-必填字段 | 步骤1（客户必填）: 不选择客户编码，点击保存 → 弹出"请选择客户编码"，保存失败 步骤2（英文名称/国家编码必填）: 选择缺少英文名称或国家编码的客户，点击保存 → 弹出"客户英文名称和国家编码不能为空..."，保存失败 | 各步骤阻断保存 步骤1、新建客户信用评估，不选择客户，尝试保存，会弹两次窗（请选择客户），见I列截图 步骤2、正确，单元格E90【（警告不阻断保存，仅提示）】描述错误 | 全部通过 | 已完成 | 未开始 | =DISPIMG("ID_3F28728BE2B549928C99DEC3D9F98971",1)
TC-EVAL-003 | F3.1.1, F3.3.1, F3.3.2 | 客户选择 - 自动带出与警告 | 步骤1（正常带出）: 选择客户编码 → 自动带出：客户名称、英文名称、国家编码、Coface ID 步骤2（缺失英文名称）: 选择缺少英文名称的客户 → 显示WARNING："客户英文名称缺失，请先维护客户主数据" 步骤3（缺失国家编码）: 选择缺少国家编码的客户 → 显示WARNING："国家编码缺失" 步骤4（缺失Coface ID）: 选择未关联Coface的客户 → 显示WARNING："未关联科法斯客户，请先执行【关联客户代码】操作" 步骤5（清空客户）: 清空客户编码 → 带出字段全部清空 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-EVAL-005 | F3.1.1, F3.3.1 | 保存前校验 - 必填字段 | 步骤1（未选客户）: 不选客户编码，点击保存 → 弹出alert："请选择客户编码"，保存被阻断 步骤2（英文名称缺失）: 选择缺少英文名称的客户，点击保存 → 弹出alert："客户英文名称和国家编码不能为空，请先维护客户主数据" 步骤3（国家编码缺失）: 选择缺少国家编码的客户，点击保存 → 弹出相同alert阻断保存 | 各步骤阻断保存 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-002 | F3.3.1, F3.3.2 | Coface ID格式校验（字段变更时） | 步骤1（有效格式）: 在评估记录的客户Coface ID字段输入 "icon#164031501" → 无警告，校验通过 步骤2（无效-无icon前缀）: 输入 "164031501" → 显示WARNING："科法斯客户代码格式应为 icon#数字..." 步骤3（无效-含字母）: 输入 "icon#abc123" → 显示相同WARNING 步骤4（清空）: 清空Coface ID → 警告消失 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-004 | F3.3.1 | 保存前校验 - Coface ID | 步骤1（格式错误）: 评估记录中 Coface ID="164031501"，点击保存 → 弹出alert阻断保存 步骤2（格式正确）: 评估记录中 Coface ID="icon#164031501"，点击保存 → 保存成功 | 步骤1阻断；步骤2成功 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-005 | F3.3.1 | 新建时 - Coface ID格式校验 | 步骤1（通过）: 科法斯客户代码（科法斯客户代码）="icon#164031501" → 创建成功 步骤2（失败-无icon前缀）: 科法斯客户代码（科法斯客户代码）="164031501" → 创建失败，报错"格式不正确..." 步骤3（失败-含特殊字符）: 科法斯客户代码（科法斯客户代码）="icon#123-456" → 创建失败，报错"格式不正确..." 步骤4（空值允许）: 科法斯客户代码（科法斯客户代码）为空 → 创建成功 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-EVAL-008 | F5.2.1, F5.3.1, F6.3, F6.4 | Coface数据集成 - 接口调用 | 步骤1（查询URBA360订单）: 触发订单状态查询 → 返回订单ID和状态，保存到URBA订单ID和URBA状态字段 步骤2（查询Report订单）: 触发订单状态查询 → 返回订单ID和状态，保存到Report订单ID和Report状态字段 步骤3（获取URBA360指标）: 调用获取指标数据 → 返回9个指标数据，保存到标签表 步骤4（获取Report数据）: 调用获取报告，返回数据格式 → 提取注册资本、从业年限 步骤5（获取Report报告）: 调用获取报告，返回报告文件 → 人工读取诉讼债权标的金额 步骤6（接口异常）: 触发异常接口调用 → 错误信息保存到接口消息字段，页面显示错误提示 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
2.2.3 状态流转与业务推进
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-EVCF-008 | F3.2.1, F3.2.2 | 状态流转-字段锁定 | 1. 新建记录（状态=发起），保存后修改状态为关联客户（关联客户） 2. 尝试编辑客户编码 | 客户编码字段变为只读，不可修改 | 锁定正确 | 已完成 | 未开始
TC-EVAL-004 | F3.2.1, F3.2.2 | 状态控制 - 字段锁定规则 | 步骤1（发起状态）: 状态=发起，查看客户编码字段 → 可编辑 步骤2（关联客户后）: 状态=关联客户，查看客户编码字段 → 只读 步骤3（审批通过后）: 状态=审批通过，查看所有字段 → 全部只读 | 各步骤锁定状态正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-EVAL-007 | F3.2.1, F3.2.2, F5.3.1, F5.3.2 | 业务流程状态流转 | 步骤1（发起→关联客户）: 点击【下一步】 → 状态变为关联客户(关联客户代码) 步骤2（关联客户→数据集成-就绪）: 点击【下一步】，订单就绪 → 状态变为内外部数据集成，触发Coface数据获取 步骤3（关联客户→数据集成-未就绪）: 点击【下一步】，订单未就绪 → 提示"订单未就绪，需等待"，停留在当前状态 步骤4（数据集成→人工复核）: 点击【下一步】 → 状态变为人工复核，标签表复核字段可编辑，逾期未回收率模型分字段可编辑 步骤5（人工复核→信用分计算）: 点击【下一步】 → 状态变为信用分计算，触发评分计算 步骤6（信用分计算→申请审核）: 点击【下一步】 → 状态变为审核申请，发送BPP审批请求 步骤7（申请审核→审批通过）: 接收BPP审批结果通过 → 状态变为审批通过，客户表更新信用分/等级/有效状态 步骤8（申请审核→审批拒绝）: 接收BPP审批结果拒绝 → 状态变为审批未通过，显示拒绝原因，允许修改后重新提交 | 各步骤状态正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
2.3 客户主数据联动与辅助验证
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-ACC-001 | F1.1, F1.2 | 表单加载 - 信用字段只读 | 1. 打开客户主数据表（AccountMaster）表单，查看信用评估相关字段 | 以下字段为只读：客户信用评分、客户等级、信用评估有效状态、客户信用外部评级 | 只读 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-003 | F4.4.3 | 信用评估状态提示（页面加载时） | 步骤1（有效）: 打开信用评估有效客户 → 显示SUCCESS："信用评估有效" 步骤2（失效）: 打开已失效客户 → 显示WARNING："信用评估已失效，请重新发起评估" 步骤3（未评估）: 打开未评估客户 → 显示INFO："该客户尚未进行信用评估" | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-006 | F1.1 | 新建时 - 选项集值校验 | 步骤1（客户等级通过）: 客户等级="A1" → 创建成功 步骤2（客户等级失败）: 客户等级="B1" → 创建失败，报错"有效值为: A0, A1, A2, A3, A4" 步骤3（有效状态失败）: 信用评估有效状态=2（非法值） → 创建失败，报错"有效状态 '2' 不正确..." 步骤4（经销商分级失败）: 经销商分级="6" → 创建失败，报错"经销商分级 '6' 不正确..." | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-007 | F3.3.1 | 更新时 - 字段修改校验 | 步骤1（Coface ID无效）: 科法斯客户代码="invalid" → 更新失败，报错"格式不正确..." 步骤2（信用评估字段有效）: 客户等级="A0", 信用评估有效状态=是 → 更新成功 | 步骤1失败；步骤2成功 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-008 | F3.1.1 | 评估记录创建时带出客户信息 | 1. 创建评估记录，选择该客户主数据 | 评估记录自动带出：客户名称、英文名称、国家编码、Coface ID | 带出正确 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-009 | F4.5.3, F5.3.2 | BPP审批通过后同步客户主数据表 | 1. BPP审批通过，信用分=85，等级=A0 | 客户主数据表（AccountMaster）更新：客户信用评分=85, 客户等级="A0", 信用评估有效状态=是 | 同步正确 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-010 | F4.4.3 | 信用评估过期自动失效 | 1. 系统定时检查或手动触发 | 客户主数据表（AccountMaster）更新：信用评估有效状态=否 | 失效正确 | 已完成 | 未开始
TC-ACC-011 | F3.3.3, F6.2 | 504家大客户Coface ID批量导入 | 1. 导入504家大客户的Coface ID | 所有记录科法斯客户代码格式正确，导入成功 | 导入成功 | 已完成 | 未开始

## P3 主流程测试
3.1 完整业务流程（UAT 按角色执行）
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 执行用户 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-FLOW-001 | F3.1.1 | 创建信用评估记录 | 营销代表（UATUser16） | 1. 使用 UATUser16 登录 UAT 2. 导航到"额度管理"→"客户信用评估" 3. 点击"新建"按钮 4. 表单加载后观察字段默认值 | 编码字段自动生成（SCO+YYYYMMDD+4位序列号），申请人=UATUser16，发起评估日期=今天，评估状态=发起，有效状态=否 | 默认值正确，编码自动生成 | 已完成 | 已结束
TC-FLOW-002 | F3.1.1, F3.3.1 | 选择客户并关联 | 营销代表（UATUser16） | 1. 在状态=发起的记录中，点击"客户名称"查找字段 2. 选择已有客户（需有Coface ID和国家编码） 3. 观察带出字段 4. 保存，状态变为关联客户 | 自动带出：客户编码、客户英文名称、国家编码、科法斯客户代码；保存后客户名称字段变为只读（未设置只读） | 客户信息正确带出，状态=关联客户 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-003 | F3.3.3 | 搜索并绑定 Coface 企业 | 营销代表（UATUser16） | 1. 打开状态=发起或关联客户且 Coface ID 为空的记录 2. 点击【搜索 Coface 企业】按钮 3. 输入英文名称和国家编码，点击搜索 4. 选择目标企业，点击【绑定】 | 弹窗返回候选企业列表；绑定后 `科法斯客户代码` 更新为 `icon#xxx`；关联客户主数据表的 Coface ID 同步更新 业务流程“关联客户代码”阶段，Coface Code字段允许修改，这是正确的吗？ | 绑定成功，客户主数据同步 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-004 | F5.2.1, F5.3.1, F6.3, F6.4 | 触发 Coface 数据集成（状态关联客户→内外部数据集成） | 营销代表（UATUser16） | 1. 状态为10的记录，手动修改评估状态为"内外部数据集成" 2. 保存，等待15-30秒 3. 刷新记录 | 系统自动触发，URBA订单ID、Publication ID、数据集成日期、接口状态(SUCCESS)、接口消息均有值，状态保持内外部数据集成，标签子网格显示记录（数量=评分卡配置项数） | 标签创建成功，接口状态=SUCCESS | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-005 | F3.5.1, F3.5.2, F4.3.2 | 人工复核（状态内外部数据集成→人工复核） | 营销代表/事业部风控（UATUser16 或 UATUser70） | 1. 打开状态为内外部数据集成的记录 2. 点击【下一步】，状态变为人工复核 3. 录入逾期未回收率模型分 4. 在"信用标签"子网格中检查并修正复核值 5. 保存 | 1. 状态变为人工复核 2. `逾期未回收率模型分` 可编辑 3. 标签子网格可见，复核值默认同集成值，可修改 4. 保存成功 | 复核值可编辑并保存 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-006 | F4.2.1, F4.5.2 | 触发信用分计算（状态人工复核→信用分计算→审核申请） | 营销代表/事业部风控（UATUser16 或 UATUser70） | 1. 确认复核值无误 2. 修改评估状态为"信用分计算"并保存 3. 等待5秒，刷新记录 | 系统自动触发，信用评分字段有值(0-100)，信用评分日期为今天，状态自动变为审核申请 | 信用分计算正确，状态=审核申请 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-007 | F5.2.2, F5.3.2, F5.3.3 | 提交 BPP 审批申请（状态审核申请） | 营销代表/事业部风控（UATUser16 或 UATUser70） | 1. 打开状态=信用分计算的记录，点击【下一步】 2. 等待5秒，刷新记录 | 状态变为审核申请；`BPP审批单ID` 有值；`BPP审批状态`="10"(Submitted)；`BPP审批人` 有值 | BPP 申请提交成功 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-008 | F5.3.2, F5.3.3 | BPP 审批通过 | 总部风控（UATUser14） | 1. 使用 UATUser14 登录 BPP 平台 2. 找到 UATUser16 提交的审批单 3. 执行审批通过 | D365 中对应记录：`评估状态`=15(审批通过)；`BPP审批状态`=Approved；`审批完成日期`=今天；`有效状态`=true；客户主数据表信用分/等级/有效状态已更新 | 审批通过回调正确，客户主数据同步更新 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-009 | F5.3.2, F5.3.3 | BPP 审批拒绝 | 总部风控（UATUser14） | 1. 使用 UATUser14 登录 BPP 平台 2. 找到 UATUser16 提交的审批单 3. 执行审批拒绝 | D365 中对应记录：`评估状态`=16(审批未通过)；`BPP审批状态`=Rejected；`BPP拒绝原因` 有值 | 审批拒绝回调正确 | 已完成 | 未开始
TC-FLOW-010 | F3.2.1, F3.2.2 | 拒绝后重新提交 | 营销代表（UATUser16） | 1. 打开状态=审批未通过的记录 2. 检查字段是否可编辑 3. 修改必要信息后重新提交到状态审核申请 | 状态可从16回到可编辑状态，允许修改后重新提交审核 | 重新提交成功 | 已完成 | 未开始
3.2 Coface数据集成
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 执行用户 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-CFPI-001 | F5.2.1, F5.3.1, F6.3, F6.4 | 正常流程 - 完整数据集成 |  | 前置: 功能已配置，客户主数据完整，评分卡已配置（SA级新客户7项），Coface测试环境有有效订单 步骤: 创建评估记录(状态=发起)→选择客户(状态=关联客户)→手动修改状态为内外部数据集成并保存 验证: 检查状态仍为11，标签表有7条记录，数据字段有内容 | 1. 系统自动触发，成功获取URBA360(9指标)+Full Report(3指标) 2. 标签表创建/更新7条记录（根据评分卡配置动态创建，非固定12个） 3. 状态保持内外部数据集成（系统不再自动变更状态，由BPF按钮控制） 4. 接口状态="SUCCESS"，接口消息包含集成摘要 | 集成成功 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-002 | F6.1 | 重复触发数据集成 |  | 步骤1（首次触发）: 修改状态为内外部数据集成 → 系统开始数据集成 步骤2（再次触发）: 同一记录再次修改状态为内外部数据集成 → 系统再次执行数据集成 | 每次均能正常获取数据，无异常 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-003 | F5.2.1, F6.2, F6.3, F6.4 | 缺失必填字段 - 异常处理 |  | 步骤1（缺失Coface ID）: 客户Coface ID为空，修改状态为内外部数据集成 → 系统处理失败，接口状态="ERROR"，接口消息包含"Coface ID为空" 步骤2（缺失国家编码）: 国家编码为空，修改状态为内外部数据集成 → 系统处理失败，接口状态="ERROR"，接口消息包含"国家编码为空" | 各步骤报错正确，状态保持内外部数据集成 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-004 | F6.3, F6.4 | 订单不存在 - 未下单处理 |  | 步骤1（URBA360未下单）: 客户无URBA360订单，修改状态为内外部数据集成 → URBA指标填充缺失值(定性="O"，定量=N/A)，接口消息包含"URBA360:未下单"警告，继续执行Full Report 步骤2（Full Report未下单）: 客户无Full Report订单，修改状态为内外部数据集成 → URBA数据正常获取，Report指标填充缺失值(注册资本=N/A，从业年限=N/A，诉讼记录=0)，接口消息包含"Report:未下单"警告，状态保持内外部数据集成 | 各步骤部分成功，接口消息包含对应警告，状态保持内外部数据集成 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-005 | F6.1, F6.5 | 接口错误处理 |  | 步骤1（网络超时）: 网络不稳定时修改状态为内外部数据集成 → 网络请求超时(30秒)，抛出WebException，接口状态="ERROR"，接口消息包含超时信息 | 正确报错，状态保持内外部数据集成 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-006 | F5.3.1 | 数据集成触发条件 |  | 步骤1（重复触发）: 状态=内外部数据集成，仅修改备注字段保存 → 系统不重复触发数据集成 步骤2（跳过11）: 状态=关联客户，直接修改为人工复核 → 系统不触发数据集成 | 各步骤均不触发 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-007 | F5.2.4, F6.3, F6.5 | 数据映射验证 - URBA360指标（PL测试数据） |  | 1. TC-CFPI-001执行成功后，检查标签表指标值 | 预期值（PL测试数据 icon#5415240）: - ExternalRating=3（定性） - LatePaymentIndex=2.00（定量） - CountryRisk=A3（定性） - SectorRisk=2（定性） - NetAssets=11624751.68（定量，已转换为美元） - DebtRatio=N/A（定量，外部返回空） - CurrentRatio=N/A（定量，外部返回空） - NetProfitMargin=N/A（定量，外部返回空） | 映射正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-008 | F5.2.4, F6.4, F6.5 | 数据映射验证 - Full Report指标（PL测试数据） |  | 1. TC-CFPI-001执行成功后，检查标签表指标值 | 预期值（PL测试数据 icon#5415240）: - RegisteredCapital=100000（定量，直接取值） - EstablishedYear=1947（定量，按年月格式取年份） - LegalEvents=1（定量，特殊数据格式按1条处理） | 映射正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-009 | F6.5 | 动态评分卡配置验证 |  | 步骤1（SA级新客户）: 客户类别=三一终端客户，客户等级=Diamond/S级，无销售订单 → 修改状态为内外部数据集成 → 标签数量=7条（SA级新客户评分卡配置7项） 步骤2（评分卡类型不匹配）: 客户类别=三一终端客户，客户等级=Silver/B级，有销售订单 → 修改状态为内外部数据集成 → 标签数量=0条（BC级老客户评分卡未配置） | 步骤1: 7条标签；步骤2: 0条标签（或报错提示评分卡未配置） | 动态配置正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-010 | F6.3, F6.4, F6.5 | 数据类型转换与范围校验 |  | 1. 触发数据集成后检查标签记录的数据类型字段 2. 检查定量值范围 | 数据类型: 评分卡数据类型(定量/定性) → 标签数据类型(定量/定性) 转换正确 范围校验: 净资产11624751.68正常写入（<99,999,999,999.99）；缺失值显示N/A，不报错 | 转换正确，范围校验通过 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-011 | F6.3, F6.4 | 大数据量存储验证 |  | 1. 触发数据集成后检查集成返回信息字段 | 长内容能正常保存，不报错，接口状态="SUCCESS" | 存储正常 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-012 | F5.3.1 | 重复触发稳定性 |  | 1. 连续多次触发状态内外部数据集成（同一记录） | 每次执行成功，无异常，标签记录不重复创建（更新已有记录） | 无重复创建 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-013 | F6.4 | 诉讼记录对象类型解析 |  | 1. 使用PL测试数据触发数据集成 2. 检查LegalEvents标签值 | additionalInsolvencies为Object（非Array）时，正确解析为1条记录，不抛异常 | 对象解析正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-014 | F6.3, F6.4 | 订单状态检查 - 未就绪处理 |  | 前置: 使用一个已下单但状态≠ready的Coface ID 步骤1（URBA未就绪）: 触发状态内外部数据集成 → URBA指标填充缺失值，接口消息包含"URBA360:订单未就绪"警告 步骤2（Report未就绪）: 触发状态内外部数据集成 → Report指标填充缺失值，接口消息包含"Report:订单未就绪"警告 | 接口消息包含对应未就绪警告，状态保持内外部数据集成，不抛异常 | 未就绪处理正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-015 | F6.7 | NACE代码映射验证 |  | 前置: 使用包含NACE代码的Coface测试数据 步骤1（单值映射）: naceCodes=[{"code":"4711"}] → 提取"47"，映射为空（无对应行业）→ 标签值="O" 步骤2（多值映射-去重拼接）: naceCodes=[{"code":"1000"},{"code":"1010"},{"code":"2000"}] → 提取"10","10","20" → 去重后"制造业,林业" 步骤3（建工+吊装）: naceCodes=[{"code":"4100"},{"code":"4300"}] → "建工,吊装" 步骤4（无NACE代码）: naceCodes=[] → 标签值="O" | 各步骤映射正确，多值去重拼接 | 映射正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-016 | F6.8 | 多币种汇率转换验证 |  | 前置: 使用含不同货币的Coface测试数据或模拟数据 步骤1（EUR→USD）: 币种="EUR"，金额=1000 → 转换后=1210.00 步骤2（PLN→USD）: 币种="PLN"，金额=1000 → 转换后=260.00 步骤3（CNY→USD）: 币种="CNY"，金额=10000 → 转换后≈1463.00 步骤4（USD不变）: 币种="USD"，金额=1000 → 转换后=1000.00 步骤5（未配置货币）: 币种="XYZ"，金额=1000 → 转换后=1000.00（保持原值），系统记录"汇率未配置" | 各币种转换正确，未配置货币保持原值 | 转换正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-017 | F6.9 | 注册资本路径1维度+货币转换 |  | 前置: 使用含注册资本金额的Full Report数据 步骤1（路径1含数量级）: 注册资本包含金额=100，数量级=2(百万)，币种="EUR" → 100×1,000,000×1.21=121,000,000 步骤2（路径1无数量级）: 注册资本仅含金额=100000，无数量级/币种 → 100000（保持不变） 步骤3（路径2验证）: 公司资本指标金额=50，数量级=3(十亿)，币种="PLN" → 50×1,000,000,000×0.26=13,000,000,000 | 路径1和路径2均正确处理数量级和货币转换 | 路径处理正确 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-018 | F3.3.3 | 企业搜索弹窗 - 按钮调用 |  | 前置: 评估记录状态=发起或关联客户，科法斯客户代码为空，已选择客户 步骤1: 点击【搜索 Coface 企业】按钮，弹窗打开 步骤2: 输入英文名称 `Sany`，国家编码 `DE`，点击【搜索】 | 弹窗正确打开；返回候选企业列表（DE+Sany 返回 20 条）；列表包含 Coface ID、名称、地址、城市、注册号、税号 | 搜索成功 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-019 | F3.3.3 | 企业搜索弹窗 - Coface ID 绑定到评估记录 |  | 前置: TC-CFPI-018 已返回候选企业 步骤1: 点击任意企业后的【绑定】 步骤2: 弹窗关闭后检查 `信用评估.科法斯客户代码` | 绑定成功提示；`信用评估.科法斯客户代码` 更新为选中的 `icon#xxx` | 绑定成功 | 已完成 | 未开始
TC-CFPI-020 | F3.3.3 | 企业搜索弹窗 - Coface ID 绑定到客户主数据 |  | 前置: TC-CFPI-019 已执行 步骤1: 打开关联客户主数据（AccountMaster）记录 步骤2: 检查 `客户主数据表.科法斯客户代码` | `客户主数据表.科法斯客户代码` 与评估记录一致，更新为相同的 `icon#xxx` | 客户主数据同步 | 已完成 | 未开始
3.3 信用分计算
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 执行用户 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-CSPI-001 | F4.2.1, F4.5.1, F4.5.2 | 正常流程 - 完整信用分计算 |  | 前置: 功能已配置，状态=人工复核，标签表有7条记录（含value1原始值），评分卡已配置（SA级新客户7项） 步骤: 修改状态为信用分计算 验证: 检查状态=审核申请，客户信用评分有值(0-100)，信用评分日期=今天 | 1. 系统自动触发，根据评分卡配置和标签值计算总分 2. 取值规则: 优先读取value2(复核值)，为空则回退读取value1(原始值/Coface集成值) 3. 客户信用评分=计算后总分，信用评分日期=当前日期，评估状态=审核申请 | 计算成功 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-002 | F4.1.1, F4.2.1, F5.3.1 | 前置条件缺失 - 异常处理 |  | 步骤1（评分卡不存在）: 评分卡配置表为空，修改状态为信用分计算 → 系统处理失败，提示"该客户还未配置评分卡..."，状态保持信用分计算 步骤2（标签数据缺失）: 标签表为空，修改状态为信用分计算 → 系统处理失败，提示"该客户还未完成数据集成..."，状态保持信用分计算 | 各步骤提示友好，状态不变 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-003 | F4.2.1, F4.2.2 | 定量指标得分计算 |  | 步骤1（在范围内得满分）: NetAssets复核值=5000000（评分卡min=1000000,max=10000000,weight=20）→ 得分=20 步骤2（不在范围内得0分）: NetAssets复核值=500（不在范围内）→ 得分=0 步骤3（缺失值得0分）: NetAssets复核值=-1 → 得分=0 步骤4（左闭右开边界）: min=3,max=5,value=5 → 0分（5不在[3,5)内）; value=3 → 满分 | 各步骤得分正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-004 | F4.2.1, F4.2.3 | 定性指标得分计算 |  | 步骤1（匹配得满分）: ExternalRating复核值="6"（评分卡listvalue="6",weight=30）→ 得分=30 步骤2（不匹配得0分）: ExternalRating复核值="3"（评分卡listvalue="6"）→ 得分=0 步骤3（缺失值得0分）: CountryRisk复核值="O" → 得分=0 步骤4（忽略大小写匹配）: value="LOW" 与 listvalue="low" → 匹配得满分 | 各步骤得分正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-016 | F4.2.1 | 复核值回退读取原始值 |  | 前置: Coface数据集成已完成，标签表value1有值，value2为空 步骤1（定量回退）: NetAssets的value2=null, value1=11624751.68 → 使用value1计算，得20分 步骤2（定性回退）: CountryRisk的value2=null, value1="A3" → 使用value1计算 步骤3（value2优先）: ExternalRating的value2="6", value1="3" → 使用value2("6")计算，得30分 | 取值优先级: value2 > value1，回退逻辑正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-005 | F4.2.1 | 系统触发条件 |  | 步骤1（跳过13）: 状态=人工复核，直接修改为审核申请 → 系统不触发，不计算信用分 步骤2（重复触发）: 状态=信用分计算，仅修改备注保存 → 系统不触发，信用分不重新计算 | 各步骤均不触发 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-006 | F4.2.1, F4.4.1 | 总分边界值 |  | 步骤1（满分100）: 所有指标都在范围内/匹配，权重相加=100 → 客户信用评分=100 步骤2（0分）: 所有指标都缺失或不在范围内 → 客户信用评分=0 | 边界值正确 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-007 | F4.2.1 | 多记录同时计算 |  | 1. 准备3个独立评估记录，均满足计算条件，同时修改状态为信用分计算 | 3个系统实例独立处理，各自计算正确信用分，无数据冲突 | 并发正常 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-008 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - SA级老客户 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=三一终端客户, 客户等级=Diamond/S级, 该客户有≥1条销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=1(SA级老客户)，计算使用categoryId=1的评分卡配置 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-009 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - SA级新客户 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=三一终端客户, 客户等级=Diamond/S级, 该客户无销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=2(SA级新客户)，计算使用categoryId=2的评分卡配置 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-010 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - BC级老客户 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=三一终端客户, 客户等级=Silver/B级, 该客户有≥1条销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=3(BC级老客户)，计算使用categoryId=3的评分卡配置 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-011 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - BC级新客户 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=三一终端客户, 客户等级=Other/C级, 该客户无销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=4(BC级新客户)，计算使用categoryId=4的评分卡配置 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-012 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - 个人客户 |  | 前置: 客户主数据表的客户类型=个人客户 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=5(个人客户)，计算使用categoryId=5的评分卡配置 ✅ 说明: 个人客户通过客户类型=个人客户识别，待业务方最终确认 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-013 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - 老经销商 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=正式经销商或意向经销商, 该客户有≥1条销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=6(老经销商)，计算使用categoryId=6的评分卡配置 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-014 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - 新经销商 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=正式经销商或意向经销商, 该客户无销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=7(新经销商)，计算使用categoryId=7的评分卡配置 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
TC-CSPI-015 | F4.2.1, F4.4.2 | 评分卡类型匹配 - A级大客户 |  | 前置: 客户主数据表的客户类别=三一终端客户, 客户等级=Gold/A级, 该客户有≥1条销售订单 步骤: 创建评估记录→状态流转到信用分计算 验证: 检查系统日志 | 系统匹配评分卡类型=1(SA级老客户)，A级(3)和S级(4)同属SA级大客户 | 匹配正确 | 已完成 | 未开始
3.4 角色权限与 UAT 业务流程测试
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 执行用户 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-ROLE-001 | F3.1.1, F6.2.1 | 营销代表创建评估记录 | 营销代表（UATUser16） | 1. 使用 UATUser16 登录 UAT 2. 导航到"额度管理"→"客户信用评估" 3. 点击"新建"，填写客户编码等必填字段 4. 保存 | 记录创建成功，申请人自动带出为 UATUser16 | 营销代表可正常创建 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-002 | F6.2.2 | 营销代表数据范围-本人记录 | 营销代表（UATUser16） | 1. 打开自己创建的评估记录 2. 尝试打开其他营销代表创建的评估记录 | 步骤1：可正常查看和编辑 步骤2：记录不可见或提示无权限 | 数据范围限制为本人 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-003 | F6.2.3 | 区域营管数据范围-本部门及下级 | 区域营管（UATUser70） | 1. 查看本部门营销代表创建的记录 2. 查看下级部门创建的记录 3. 查看其他区域部门创建的记录 | 步骤1、2：可见且可复核/提交 步骤3：不可见或无权限 | 数据范围为部门及下级 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-004 | F5.3.2, F6.2.4 | 总部风控全集团可见与审批 | 总部风控（UATUser14） | 1. 查看不同区域营销代表创建的待审批记录 2. 在 BPP 平台执行审批通过 | 步骤1：全集团记录均可见 步骤2：审批成功，CRM 状态同步更新 | 全集团可见且可审批 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-005 | F6.2.5 | 子总高管全集团只读 | 子总（UATUser06） | 1. 查看全集团任意评估记录 2. 尝试修改记录字段或推进状态 | 步骤1：可正常查看 步骤2：字段只读，无法保存修改 | 高管仅可查看 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-006 | F6.2.6 | 无权限角色访问限制 | 服务工程师（UATUser60） | 1. 登录后查看左侧导航栏 2. 直接通过地址访问客户信用评估列表/记录 | 步骤1：导航中无"客户信用评估"入口 步骤2：页面报错或无权限提示 | 无权限角色无法访问 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-007 | F6.2.7 | 复合角色权限叠加 | 营销代表+区域营管（UATUser08） | 1. 创建一条评估记录 2. 查看本部门及下级部门记录 | 步骤1：创建成功 步骤2：可见范围覆盖本部门及下级 | 复合角色权限叠加正确 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-008 | F3.2.1, F6.2.8 | 状态流转权限控制 | 营销代表（UATUser16）/ 区域营管（UATUser70） | 1. 营销代表尝试修改他人记录状态（9→10） 2. 区域营管尝试修改其他区域记录状态 | 步骤1、2：均提示无权限，状态不变 | 状态流转受数据范围限制 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-009 | F3.2.2, F6.2.9 | 拒绝后重新提交权限 | 营销代表（UATUser16）/ 其他营销代表 | 1. UATUser16 创建的记录被审批拒绝（状态=审批未通过） 2. UATUser16 重新提交 3. 其他营销代表尝试打开该记录重新提交 | 步骤2：可重新编辑并提交 步骤3：不可编辑或无权限 | 重新提交权限受创建人/部门限制 | 已完成 | 未开始
TC-ROLE-010 | F5.3.2, F6.2.10 | BPP 审批人权限 | 总部风控（UATUser14）/ 营销代表（UATUser16） | 1. 两人分别登录 BPP 平台 2. 查看 UATUser16 提交的待审批任务 | 总部风控可见并可审批；营销代表看不到任务或无审批按钮 | BPP 审批权限仅总部风控 | 已完成 | 未开始

## 文燕测试问题0627
模块 | 描述 | 提出时间 | 测试状态 | 修复状态 | 问题截图1 | 问题截图2 | 反馈
客户主数据表字段检查 | 客户信用评分、客户等级、信用评估有效状态、客户信用外部评级加到客户主数据表单。 客户主数据表单 credit选项卡里看到了客户信用评分、客户等级和外部评级，但“信用评估有效状态”字段没有看到，视图列能添加，只是表单上没看到 |  | 未开始 | 已完成 |  |  | 这个界面需求调整过，客户主数据最后让用户看就行
客户主数据信用评估状态提示（页面加载时） | 以下提示没有 1、打开信用评估有效客户 → 显示SUCCESS："信用评估有效"——信用评估有效状态为是 2、 打开已失效客户 → 显示WARNING："信用评估已失效，请重新发起评估"——疑问：如何判断为已失效？客户上好像没有信用评估失效日期 3、打开未评估客户 → 显示INFO："该客户尚未进行信用评估"——信用评估有效状态为空 |  | 未开始 | 已完成 |  |  | 客户主数据上有一个信用评估有效状态字段，目前没放出来，过365天后会由一个Job更为失效，测试的时候需要后台模拟过期
客户评分卡配置 | 要求配置完整，总分=100——目前不等于100，示例SA级老客户、定量总分176分，定性41分 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_BB7A9D319FB54EA5843EEDAA0586B0E2",1) |  | 参考截图里的逻辑解读，非bug | =DISPIMG("ID_5F984EF0A11A4376BEEBBD3095F7F231",1) | =DISPIMG("ID_DDD9109E29744C848C564385C4FCB274",1)
客户信用评估记录 | 编辑记录，右上角标题栏 信用评估编码、客户编码、审批状态字段未设只读 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_53073D78004240F69064826F88538259",1) |  | 已设为只读
客户信用评估记录 | 新建时，允许手动填写“信用评估编码”，手填的可以和现有已存在的记录编号重复，没有唯一性校验（如果没有这个需求可忽略此项） |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_346B95F7FCBF492A88771B49DA861481",1) |  | 已设为只读
客户信用评估记录 | 所有提示全部弹框两次，比如“客户英文名称和国家编码不能为空，请先维护客户主数据”，关掉弹框后，还有一个弹框，要关两次 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_4D0E0BC326824489BBAD0DAD38F33E0A",1) | =DISPIMG("ID_0EA4DED48EA940DE90B3DC1C15710F88",1) | 已修复
客户信用评估记录 | 选择客户名称lookup后，自动带出客户编码、客户英文名称、国家编码、科法斯客户代码；保存后客户名称字段变为只读——保存后客户名称字段未设只读 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_B97C678571054D0FB1B5D3A1F1CA7044",1) |  | 先放开着，后续看用户反馈吧
客户信用评估记录 | 同一个客户短时间内是否可以创建多条客户信用评估记录？目前看是可以的 客户主数据上的信用分取最近一次评估记录上的 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_297F55A331B94093BB98869ECF59770D",1) |  | 已修复，如果存在相同【客户】的在途（没有审批结果状态）的评估记录，给出不予保存的阻断流程的警告信息提示”存在有重复客户评估记录，需核查！“
客户信用评估记录 | 业务流程“关联客户代码”阶段，Coface Code字段允许修改，这是正确的吗，这将导致【搜索 Coface 企业】按钮查出来的Coface Code被修改（业务流程阶段中可能得放一些无伤大雅可修改的字段，比如备注等） |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_9FB67B68B91A4F3FB7811B3A64CDB74B",1) |  | 已设为只读
客户信用评估记录 | 【评估状态】字段未根据业务流程阶段更新，已经到内外部数据集成阶段，评估状态依旧是“发起信用评估” |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_5FA8D6658B0E43E593CA863CB1284611",1) |  | 是不是点的流程上的下一阶段按钮？应该要点上面的《进入下一阶段》按钮，不过这里也确实是个bug，应该禁掉流程上的这个自带按钮，目前流程条上的标准按钮已加限制，不能回退，只能下一步 | =DISPIMG("ID_CE34E69A9A724BEEB36B80BB1A8925FF",1)
客户信用评估记录 | 手动修改评估状态为"内外部数据集成"，系统自动触发，URBA订单ID、Publication ID、数据集成日期、接口状态(SUCCESS)、接口消息均有值，状态保持内外部数据集成，标签子网格显示记录（数量=评分卡配置项数） 问题1：【评估状态】在表单上是只读的，用户没有办法修改，我是用工具修改的。是不是改成关联客户代码阶段点击【下一步】时，让系统自动触发更新评估状态为“内外部数据集成”，同时触发接口 问题2：我用工具修改评估状态为"内外部数据集成"后，发现用例上说的 URBA订单ID、Publication ID字段没有值，见截图 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_3B7F2B842F4B47359EB521C78535D2A7",1) |  | 这里应该是用例描述错误，应该所有的阶段跳转都是点击《进入下一阶段》按钮来实现，你改下用例的描述吧，后续给用户去测试的话有些描述还是要人工调整下。
客户信用评估记录 | 点到下一步，转到人工复核阶段，要求录入“逾期未回收率模型分”，这个字段是只读的，无法录入，见截图1 同时评估状态未更新，还是“内外部数据集成”，见截图2 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_9574239BB6DB4802920116CC904F83B1",1) | =DISPIMG("ID_458526B2727A4A80B13ECAFC74D88A74",1) | 这个我没能复现，回头再出现时告诉我一起联调下
| （SA级新客户）: 客户类别=三一终端客户，客户等级=Diamond/S级，无销售订单 → 修改状态为内外部数据集成 → 标签数量=7条（SA级新客户评分卡配置7项） 1、现在发现有十几项，是否是因为评分卡配置不正确？ 2、基本上所有标签【集成定量指标】、【集成定性指标】均无值 |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_291307E6916A4D3BB85107ABD654831D",1) | =DISPIMG("ID_3544F504343E4E569A46C71ACFB51D4F",1) | 客户属性没有匹配上标签的问题（需要看coface代码以及所属国家代码）。因为现在Coface只有一条测试数据可以返回信息，你可以用《Kedai Kek》这个客户测试
客户信用评估记录 | 我是只改了【复核定量指标】和【复核定性指标】，但还是有这个提示：复核阶段只允许修改【复核定量指标】和【复核定性指标】，不允许修改字段：mcs_customer_tagid |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_945E985917054FAEB475A647C9DA300D",1) |  | 已修复
客户信用评估记录 | 老问题，人工审核阶段点击下一步到信用分计算，再下一步到审核申请，“评估状态”均未相应更新 |  | 未开始 | 已完成 |  |  | 同bug11、12的原因
客户信用评估记录 | 审核申请阶段： BPP审批人字段无值，BPP link无值，见截图1（正常不是应该会有一个链接吗，类似之前巧云做过的一个到BPP审核的功能，我通过这个链接到桌面云BPP打开，然后去审，见截图2），现在没有BPP的审核链接，我要怎么到BPP去审核我的单子？ |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_E08ADF97EA4549BEBDC4E53E8E9085AE",1) | =DISPIMG("ID_17AA9F0655A14E91B9E3B8ACBF50D9E1",1) | 链接已加，审批人字段要让BPP那边把审批人换个其他账号再测试下
客户信用评估记录 | 审核申请阶段： 我正在研究没有链接怎么到BPP审这个单子，结构页面一刷新，审批状态变成了通过，两个单子都是这样，今天周末应该没人帮我审吧，这是怎么回事？ |  | 未开始 | 已完成 | =DISPIMG("ID_6C98175069724F8DB6DB066D41902906",1) |  | 配的审核人和提交人是同一个人，要BPP那边换配个其他测试账号再试下
客户主数据 | 信用评估记录审批后，客户的“客户信用分 ”等于评估记录的“客户信用评分”，客户的“信用评估有效状态”更新为是 疑问：我看到客户的“客户信用外部评级”更新成了字母O，“客户等级”更新成了A4，这两个字段的更新逻辑是什么呀？ |  | 未开始 | 已完成 |  |  | 逻辑见我截图，O表示Coface那边没返回值 | =DISPIMG("ID_5255489D1E344491A4400640C5ABAD01",1)
客户信用评估记录 | 第一次提交审核，BPP模拟审批驳回，然后回到人工复核阶段，再次提交审批时被提示当前记录已存在BPP审批流程，请勿重复提交，可复现的记录：SCO202606300002 | 2026-06-30 | 未开始 | 未开始 | =DISPIMG("ID_6B7D5883889D429CB0737284718E6CBF",1)
客户信用评估记录 | 跳转到下一步后，流程阶段没有自动定位到相应阶段，需要手动刷新表单才行，见截图 | 2026-06-30 | 未开始 | 未开始 | =DISPIMG("ID_FCF1856BAF7643B1BA7F57085F81CCB8",1)

## P4 异常流程测试
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-EXCP-001 | F5.2.1, F6.2, F6.3 | 无Coface ID触发数据集成 | 1. 创建评估记录，客户无Coface ID 2. 修改状态为内外部数据集成 | 系统处理失败，接口状态为ERROR，接口消息包含'Coface ID为空' | 错误处理正确，状态不变 | 已完成 | 未开始
TC-EXCP-002 | F5.2.1, F6.2, F6.3 | 无国家编码触发数据集成 | 1. 创建评估记录，国家编码为空 2. 修改状态为内外部数据集成 | 系统处理失败，接口状态为ERROR，接口消息包含'国家编码为空' | 错误处理正确 | 已完成 | 未开始
TC-EXCP-003 | F4.1.1, F4.2.1 | 未配置评分卡触发计算 | 1. 创建评估记录 2. 不配置评分卡 3. 修改状态为信用分计算 | 弹出友好提示：'该客户还未配置评分卡，请联系管理员配置后再进行信用分计算。' | 提示友好，不报错 | 已完成 | 未开始
TC-EXCP-004 | F4.2.1, F5.3.1 | 未完成数据集成触发计算 | 1. 创建评估记录 2. 跳过数据集成 3. 修改状态为信用分计算 | 弹出友好提示：'该客户还未完成数据集成，请先完成数据集成后再进行信用分计算。' | 提示友好，不报错 | 已完成 | 未开始

## P5 批量处理测试
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-BULK-001 | F2.3.2 | CSV导入测试 | 1. 准备CSV文件（格式: AccountCode,AccountName...） 2. 执行批量导入 | CSV数据正确解析，评估记录批量创建，状态自动为10(关联客户) | 导入成功，数据正确 | 已完成 | 未开始
TC-BULK-002 | F5.3.1, F6.3, F6.4 | 批量同步Coface数据 | 1. 确保有多条状态=关联客户的记录 2. 执行批量同步 | 所有状态=关联客户的记录被触发，状态变为内外部数据集成（系统处理） | 批量同步成功 | 已完成 | 未开始
TC-BULK-003 | F5.3.3 | 批量生成处理报告 | 1. 执行报告生成 2. 指定输出目录 | 生成Excel格式的处理报告，包含成功/失败记录详情 | 报告生成成功，内容完整 | 已完成 | 未开始

## P6 测试执行记录
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 开发状态 | 执行人 | 执行日期 | 结果 | 备注
☐通过 ☐失败

## P7 画像应用测试
7.1 客户主数据字段扩展
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-001 | F7.1.1 | 客户新增字段检查 | 1. 打开客户表单 2. 查看字段列表 | 以下字段存在： - 黑名单客户 - 不予授信客户 选项集：1=是，0=否 | 字段存在且类型正确 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-002 | F7.1.2 | 客户主数据表 新增字段检查 | 1. 打开客户主数据表表单 2. 查看字段列表 | 黑名单客户、不予授信客户字段存在（同 account） | 字段存在 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-003 | F7.1.3 | 双表字段同步验证 | 步骤1（客户表单→客户主数据）: 修改 account.黑名单客户=1 → 保存 → 查看关联的 客户主数据表 记录 步骤2（客户主数据→客户表单）: 修改 客户主数据表.不予授信客户=1 → 保存 → 查看关联客户记录 | 步骤1：客户主数据表.黑名单客户 同步为 1 步骤2：account.不予授信客户 同步为 1 | 双向同步正确 | 已完成 | 未开始
7.2 信用画像页签
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-004 | F7.2.1 | 信用画像页签存在性 | 1. 打开客户表单 2. 查看页签列表 | 存在"信用画像"页签，点击可正常切换 | 页签可见且可切换 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-005 | F7.2.3 | 页签传参验证 | 1. 打开任意客户记录 2. 切换到"信用画像"页签 3. 查看页面加载的数据 | 画像页面加载的客户名称与当前客户记录一致 | 数据匹配 | 已完成 | 未开始
7.3 信用画像页面展示
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-006 | F7.3.1 | 客户基本信息区域展示 | 1. 打开信用画像页签 2. 查看"客户基本信息"区域 | 显示：客户名称、客户类别、信用分、外部评级、客户等级、客户分级、重点尽调标志 客户分级根据客户类别动态显示（经销商→经销商分级；直销→直销客户分级） | 信息完整且正确 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-007 | F7.3.2 | 信用评估失效提示 | 步骤1（有效）: 打开 信用评估有效状态=是 的客户 → 信用分旁无失效提示 步骤2（失效）: 打开 信用评估有效状态=否 的客户 → 信用分旁显示"⚠️ 评估已失效" 步骤3（未评估）: 打开 信用评估有效状态 为空的客户 → 显示"⚠️ 评估已失效" | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-008 | F7.3.3 | 信用基础标签列表展示 | 1. 打开有标签数据的客户画像 2. 查看"信用基础标签和评分"区域 | 列表显示：信用分类、指标名称、指标说明、指标值、评分值 数据与 客户信用标签表 一致 | 数据正确，格式清晰 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-009 | F7.3.3 | 标签数据过滤逻辑 | 1. 准备测试数据：同一客户有多条标签记录，包含不同评分项目分类和是否评分标志 2. 查看画像页签标签列表 | 仅显示：评分项目分类=综合指标 AND 是否评分=是 的记录 同一指标有多条时，仅显示更新日期最新的记录 | 过滤正确 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-010 | F7.3.4 | 当前采购要求展示 | 1. 查看"当前采购要求"区域 | 显示：在手订单金额(USD)、首付款比例(%)、账期(天)、授信额度(USD) （依赖LTC合同模块数据，如未对接则标注"数据待接入"） | 字段显示正确 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-011 | F7.3.5 | 重点尽调专家意见展示 | 步骤1（是）: 打开 重点尽调标志=1 的客户 → 显示"重点尽调专家意见"区域 步骤2（否）: 打开 重点尽调标志=0 的客户 → 不显示该区域 | 步骤1显示；步骤2隐藏 | 显隐控制正确 | 已完成 | 未开始
7.4 客户飞轮图形化
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-012 | F7.4.2 | 客户飞轮页面打开 | 1. 在画像页签点击"客户飞轮"图标 | 新窗口/新标签页打开飞轮页面，地址包含 buyercode 参数 | 页面正常打开 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-013 | F7.4.3 | 飞轮旭日图数据渲染 | 1. 打开飞轮页面 2. 观察图形渲染 | 正确渲染旭日图分层图形： - 4 个一级分类（客户实力/客户财务/宏观市场/历史交易） - 各分类下包含具体指标子项 - 图形颜色、大小与得分值匹配 | 图形渲染正确，数据与标签表一致 | 已完成 | 未开始
7.5 内部接口
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-014 | F7.5.1~F7.5.3 | 信用标签评分查询接口 | 1. 调用接口，传入有效客户编码（如测试客户 buyercode） 2. 查看返回结果 | status="1"，返回该客户最新有效评估的标签评分列表，包含：评分项目分类、内外部、指标名称、得分值 | 返回数据正确 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-015 | F7.5.2 | 接口参数校验 | 步骤1（空编码）: 传入 客户编码="" → status="0"，message 包含"客户编码不能为空" 步骤2（无效编码）: 传入不存在的客户编码 → status="1"，data 为空列表 步骤3（缺失参数）: 不传 客户编码 → status="0"，返回错误信息 | 各步骤预期如上 | 全部通过 | 已完成 | 未开始
7.6 画像权限控制
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-016 | F7.6.1 | 画像权限-营销人员 | 1. 使用营销人员账号登录 2. 打开本人负责客户的画像 3. 打开其他营销人员的客户画像 | 步骤2：正常显示 步骤3：显示"无权限查看该客户信用画像"或页面空白 | 权限控制生效 | 已完成 | 未开始
TC-PROF-017 | F7.6.4 | 画像权限-总部风控 | 1. 使用总部风控账号登录 2. 打开任意客户的画像 | 正常显示所有客户的信用画像 | 全集团数据可见 | 已完成 | 未开始
7.7 画像应用集成
测试编号 | 功能编号 | 测试名称 | 操作步骤 | 预期结果 | 通过标准 | 开发状态 | 执行状态
TC-PROF-018 | F7.7.1~F7.7.4 | 画像应用独立调用 | 1. 直接通过地址访问画像页面：`/页面资源/信用画像页面地址（含客户ID和显示模式参数）` 2. 验证页面数据加载 3. 切换 嵌入模式 验证隐藏导航 | 页面正常加载客户数据，独立模式显示完整头部，嵌入模式隐藏头部导航 | 独立调用正常 | 已完成 | 未开始