## 功能清单与人天评估
一、后端：CofaceApiService 扩展
# | 功能项 | 内容说明 | 人天
1 | Token 缓存化改造 | CofaceTokenManager 改为缓存 Token（60 分钟有效期），复用 ms_systemconfiguration.coface_idtoken / coface_token_expiry 字段，避免单次点击内重复认证
2 | GetInstantReport | GET /companies/reports 即时报告检查（免费复用优先级最高）
3 | PlaceIdentificationOrder | POST /companies/identifications 下调查单（公司未识别时）
4 | GetIdentificationOrders | GET /companies/identifications 查识别结果（identified / initiated / negative 三分支解析）
5 | PlaceUrbaMonitoringOrder | POST /urba360/monitorings/orders 下 URBA 监控单；德国公司附带 legitimateInterest
6 | PlaceReportOrder | POST /publications/orders 下 Report 单；产品按 CofaceCountryConfig 选择；双格式 39 国 JSON/PDF 两单、间隔 5 秒
3
二、Custom API 与 Plugin
# | 功能项 | 内容说明 | 人天
7 | Custom API 定义与注册 | 新增 mcs_CofacePlaceOrder（入参 CreditRecordId，出参 status/message/orderStatus），参照 mcs_CofaceSearchCompany 形态，加入 McsCustomAPI Solution
8 | CofacePlaceOrderPlugin 决策树状态机 | 6 状态分支推进（未下单/调查单已提交/URBA 待就绪/Report 待就绪/已就绪/下单失败），每次点击只做一件事，天然满足 5 秒限流
9 | 订单复用与防重复扣费 | 每阶段先查已有订单再下单（URBA 单/Report 单/即时报告三级复用）；重复点击/并发点击幂等；复用 ExtractReportOrderInfo 逻辑
10 | 字段写回与异常边界 | 每步写回「下单状态/下单信息/下单时间」三字段；POST 失败不静默成功；超 N 天未就绪追加超时警告
3
三、元数据与配置
# | 功能项 | 内容说明 | 人天
11 | mcs_credit_record 新增 3 字段 | mcs_cofaceorderstatus（选项集 6 值）/ mcs_cofaceordermsg（文本 500）/ mcs_cofaceorderdate（日期时间），中英双语标签 + 实体发布
12 | CofaceCountryConfig 配置扩展 | JSON 增加 DualFormatCountries（双格式 39 国，范围待 C3 确认）+ 可选 LegitimateInterest（德国）
1
四、前端
# | 功能项 | 内容说明 | 人天
13 | placeCofaceOrder JS | 点击 → retrieveRecord 查状态 → 调 Custom API → 提示结果并刷新表单
14 | nextStep 就绪校验 | 「关联客户代码 → 内外部数据集成」流转前校验 mcs_cofaceorderstatus ≠ 4 时先自动推进一次状态查询，再按结果放行/阻断提示（按 PRD 硬阻断，B1 待业务确认）
15 | App Action【Coface 下单】按钮 | DeployTool AppActionDeployer 扩展部署；显隐逻辑同【搜索 Coface 企业】模式（关联客户代码阶段 + 已绑定 Coface ID）
16 | 中英语言包 | 按钮/提示语中英 key：先本地 1033/2052.json 追加，再同步 DEV
2
五、测试（DEV1 + Coface 沙盒）
# | 功能项 | 内容说明 | 人天
17 | Mock 测试 | 下单/查询接口 Mock 用例
18 | DEV1 独立 Assembly 部署 | 临时独立 Assembly 注册（红线：测试结束立即注销）
19 | 10 场景功能验证 | 实施方案第 11 章场景 1~10：首次下单/重复点击/URBA 未就绪/就绪补单/即时报告复用/已有订单复用/未识别公司调查单/阻断/取数不变/限流
3
12