## 基础数据导入（我方）
上线前基础数据导入清单（我方执行，权限到位后由 AI 协助导入）
数据来源：UAT 环境导出为最终口径（枚举值取 DEV1 28 条口径）。2026-08-28 已导入三个生产数据中心（新加坡 sany.crm5 / 西欧 sany.crm4 / 美东 sany.crm）：评分项目 25、枚举值 28、财务对照 510、行业映射 11，均零失败并回读核对一致。
序号 | 实体逻辑名 | 显示名称 | 数据量 | 导入顺序 | 前置条件 | 权限状态 | 生产导入
1 | mcs_credititem_value | 定性评分项目枚举值 | 28 条 | ① 最先导 | 评分卡定性指标引用它，必须先导（2026-08-27 权限已补 Create/Write） | ✅ 已有 | ✅ 已导 28 条（08-28 三数据中心）
2 | mcs_credit_items | 评分项目 | 22 项 | ② | 用 UAT 修正版：10 个内部指标 mcs_source、迟付指数已改定性、OverdueModel 已改名「内部交易等级」 | ✅ 已有 | ✅ 已导 25 条（08-28 三数据中心）
3 | mcs_credit_scoringcard | 评分卡 | 7 套 448 条 | ③ | ①先导；UAT 先补齐 374→448 再作导出源；实体包需先带 mcs_weight [-100,100] 范围到生产；用户单独重新给数据 | ✅ 已有 | ⏸️ 等用户数据
4 | mcs_coface_financial_indicator | Coface财务对照 | 107 国 510 条 | ④ 独立 | 2026-08-27 权限已补 Create/Write | ✅ 已有 | ✅ 已导 510 条（08-28 三数据中心）
5 | mcs_coface_nace_mapping | Coface NACE行业映射表 | 11 条 | ⑤ 独立 | 2026-08-27 权限已补 Create/Write | ✅ 已有 | ✅ 已导 11 条（08-28 三数据中心）
6 | mcs_fsm_resource | 融资资源机构主数据 | 待业务提供 | ⑥ 独立 | 业务部门提供正式机构清单（银行/保险/其他，含机构代码、金融产品、国家省市） | ✅ 已有 | ⏸️ 等业务数据
7 | mcs_customermasterdata | 客户主数据（504 家 Coface ID） | 504 条 | ⑦ 独立 | 当前账号无 Create/Write，导入归属待确认（IT 或业务导入） | ❌ 无权限 | ⏸️ 归属待定

## IT 配置项
上线前 IT 配置项清单（IT 人员执行）
参照环境：UAT（sany-uat.crm5.dynamics.com）；coface_idtoken / coface_token_expiry 为运行期自动获取，无需配置。
序号 | 配置表 | 配置项 | 操作 | 配置内容 / 参考来源 | 备注
1 | ms_systemconfiguration | CofaceApiConfig | 新建 | Coface 生产 API 连接配置（BaseUrl、认证信息、API Key、超时），结构参照 UAT 同名配置 | 生产当前缺失
2 | ms_systemconfiguration | CofaceCountryConfig | 新建 | 39 国双格式列表 + CEE 国家 + LegitimateInterest JSON，直接复制 UAT 同名配置内容 | 生产当前缺失
3 | ms_systemconfiguration | UploadFileTypeMapping → mcs_credit_record | 追加（勿覆盖） | 9 类附件映射：001~008 Max=10、099 Max=20（客户基础资质/资信报告/重点尽调/买方财报/担保方财报/纳税证明/担保函/行业排名/其他） | 资信附件上传依赖
4 | ms_systemconfiguration | UploadFileTypeMapping → mcs_fca_quotaapp | 追加（勿覆盖） | 5 类附件映射：001~004、099（Max 参照 UAT 同 key 配置） | 厂端授信额度申请附件依赖
5 | ms_systemconfiguration | UploadFileTypeMapping → mcs_fsm_data | 追加（勿覆盖） | 5 类附件映射：002融资需求/003融资立项/004融资方案/005融资落实/006贷后管理，Max=10（2026-08-21 禅道 #1970 调整后口径，勿用旧 001/099） | 漏配症状=融资管理附件 tab「加载数据失败！」Custom API 400
6 | ms_systemconfiguration | UploadFileTypeMapping → mcs_fsm_resource | 追加（勿覆盖） | 2 类附件映射：001融资资源、099其他，Max=10
7 | ms_systemconfiguration | UploadFileTypeMapping → mcs_fsm_detail_data | 追加（勿覆盖） | 2 类附件映射：001融资落实、099其他，Max=10
8 | ms_systemconfiguration | SinosureUpliftConfig | 新建 | SINOSURE 批复上浮配置 JSON（上浮=min(批复×1.5, 8M)，含 excludedCountries），复制 UAT 同名配置 | 随 816 授信池发版时配置；本次上线不含该功能可缓
9 | ms_numbergenerateconfiguration | FSM 编号（mcs_fsm_data.mcs_fsm_no） | 核对/新建 | 前缀 FSM{$datetimeformat(false,yyyyMMdd)}，模板 {$prefix()}{$serialno()}，4 位序号、序号开始 1、用序列号服务 | 融资管理编号
10 | ms_numbergenerateconfiguration | FSMR 编号（mcs_fsm_resource.mcs_fsm_resource_no） | 核对/新建 | 前缀 FSMR{$datetimeformat(false,yyyyMMdd)}，模板 {$prefix()}{$serialno()}，4 位序号、序号开始 1、用序列号服务 | 融资资源编号
11 | ms_numbergenerateconfiguration | FSMD 编号（mcs_fsm_detail_data.mcs_fsm_detail_no） | 核对/新建 | 前缀 FSMD{$datetimeformat(false,yyyyMMdd)}，模板 {$prefix()}{$serialno()}，4 位序号、序号开始 1、用序列号服务（参数同 UAT 076ce465） | 融资落实编号
12 | ms_numbergenerateconfiguration | FCA 编号（mcs_fca_quotaapp.mcs_grantid） | 核对/新建 | 前缀 FCA{$datetimeformat(false,yyyyMMdd)}，模板 {$prefix()}{$serialno()}，4 位序号、序号开始 1、用序列号服务 | 厂端授信额度申请编号
13 | ms_numbergenerateconfiguration | V 编号（mcs_fca_mdlversion.mcs_versionid） | 核对/新建 | 前缀 V{$datetimeformat(false,yyyyMMdd)}，模板 {$prefix()}，序列号长度 0、序号开始 1、用序列号服务（DEV1 2026-06-30 已配置） | 授信模型版本编号（V+当天日期）
14 | ms_numbergenerateconfiguration | FCM 编号（mcs_fca_proc.mcs_doid） | 核对/新建 | 前缀 FCM{$datetimeformat(false,yyyyMMdd)}，模板 {$prefix()}{$serialno()}，4 位序号、序号开始 1、用序列号服务（DEV1 2026-07-01 已配置） | 厂端授信模型计算编号
15 | ms_versionconfiguration | CommonCacheVersion | 版本号 +1 | 每次改完上面任何配置后，版本号 +1 强制刷新平台配置缓存 | 不刷缓存 Custom API 会读到旧配置